採購契約講義

採購契約要項

壹、總則

1.1 訂定依據及目的（採購契約要項第1點）

1.1.1 說明

本要項係依政府採購法(以下簡稱本法)第63條第1項規定訂定，其內容由機關依採購之特性及實際需要擇訂於契約。

本要項屬行政規則性質，未訂入契約中之本要項內容，對於機關及廠商並無拘束力。

1.1.2 相關參考資料

營造業法第27條規定「營繕工程之承攬契約，應記載事項如下：1.契約之當事人。2.工程名稱、地點及內容。3.承攬金額、付款日期及方式。4.工程開工日期、完工日期及工期計算方式。5.契約變更之處理。6.依物價指數調整工程款之規定。7.契約爭議之處理方式。8.驗收及保固之規定。9.工程品管之規定。10.違約之損害賠償。11.契約終止或解除之規定（第1項）。前項實施辦法，由中央主管機關另定之（第2項）」。

營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法。

1.2 契約得載明之事項（採購契約要項第2點）

1.2.1 說明

有關契約雙方應履行之權利義務事項，宜於契約中明訂。涉及營繕工程之承攬契約，應注意營造業法第27條之規定。

1.2.2 相關參考資料

民法第153條（契約之成立）：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立（第1項）。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之（第2項）」。

1.3 契約文件（採購契約要項第3點）

1.3.1 說明

明定契約所包括之文件範圍及契約文件之呈現方式。契約文件除以一般認知之文字外，並得以其他方式呈現。

1.3.2 相關參考資料

工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第1款。

1.4契約文件之效力及優先順序（採購契約要項第4點）

1.4.1 說明

例如流標或廢標後，機關僅修正契約樣稿之限期完工日期，但投標須知內容並未修正，致完工期限規定不一致之情形，如無契約文件之效力及優先順序，爭議即無法避免。但機關仍應詳實檢查招標文件內容，以避免爭議。

民法第98條：解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。

1.4.2 相關參考資料

工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第3、4款。

1.5 契約文字（採購契約要項第5點）

相關參考資料：工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第5款。

1.6 度量衡單位（採購契約要項第6點）

相關參考資料：工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第6款。

1.7 契約簽署（採購契約要項第7點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第7、9款。

2.印花稅法第7條第3款：「承攬契據：每件按金額千分之一，由立約或立據人貼印花稅票。」

3.印花稅法第6條：左列各種憑證免納印花稅：

一、各級政府機關及鄉 (鎮、市、區) 公所所立或使用在一般應負納稅義務之各種憑證。

二、公私立學校處理公款所發之憑證。

貳、履約管理

2.1 分包廠商（採購契約要項第8點）

2.1.1 說明

明定機關對於廠商之分包得予審查，及廠商對於分包之部分仍應負契約責任。依本法第67條之規定，雖然廠商得分包予其他廠商，但機關仍得依本法第65條、施行細則第87條及第89條，規定廠商應自行履約之部分，或限制分包廠商之資格。惟對於分包廠商資格之限制，仍應符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第11條之規定。(採購標的內之重要項目，有就該等項目訂定分包廠商資格之必要者，適用本法有關投標廠商資格之規定。)

2.1.2相關參考資料

1.工程採購契約範本第9條(施工管理)第11款至第13款。

2.營造業法第25條第1項：「綜合營造業承攬之營繕工程或專業工程項目，除與定作人約定需自行施工者外，得交由專業營造業承攬，其轉交工程之施工責任，由原承攬之綜合營造業負責，受轉交之專業營造業並就轉交部分，負連帶責任」。

3.電器承裝業管理規則第14條：「承裝業不得將經辦工程轉包及轉託無承裝業登記執照之業者承辦，分包部分並不得超過工程總價百分之六十」。

2.2 許可文件之取得（採購契約要項第9點）

相關參考資料：工程採購契約範本第9條(施工管理)第14款。

2.3 履約之協調配合（採購契約要項第10點）

相關參考資料：工程採購契約範本第9條(施工管理)第6款、第19款。

2.4 財物之保全（採購契約要項第11點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第9條(施工管理)第20款。

2.民法第373條：「買賣標的物之利益及危險，自交付時起，均由買受人承受負擔，…」；民法第347條：「本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。…」。

2.5 廠商工安責任（採購契約要項第12點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第9條（施工管理）第16款。

- 營造業法第37條：「營造業之專任工程人員於施工前或施工中應檢視工程圖樣及施工說明書內容，如發現其內容在施工上顯有困難或有公共危險之虞時，應即時向營造業負責人報告。（第1項）營造業負責人對前項事項應即告知定作人，並依定作人提出之改善計畫為適當之處理（第2項）。定作人未於前項通知後及時提出改善計畫者，如因而造成危險或損害，營造業不負損害賠償責任（第3項）」。

- 營造業法第38條：「營造業負責人或專任工程人員於施工中發現顯有立即公共危險之虞時，應即時為必要之措施，惟以避免危險所必要，且未踰越危險所能致之損害程度者為限。其必要措施之費用，如係歸責於定作人之事由者，應由定作人給付，定作人無正當理由不得拒絕。但於承攬契約另有規定者，從其規定」。

- 勞工安全衛生法第28條第1項、第3項規定：「事業單位工作場所如發生職業災害，雇主應即採取必要之急救、搶救等措施，並實施調查、分析及作成紀錄」、「事業單位發生第二項之職業災害，除必要之急救、搶救外，雇主非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場」。

2.6 保管責任（採購契約要項第13點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第9條(施工管理)第7款(工程保管)、第8條(材料機具及設備)、第15條(驗收)第7款。

- 民法第373條、第347條（同2.4之2）。

2.7 不適任人員之撤換（採購契約要項第14點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第9條(施工管理)第2款。

- 工程施工查核小組作業辦法第10條第3項：「查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應為下列之處置：…四、通知監造單位撤換監工人員。五、通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員」。

- 公共工程施工品質管理作業要點第9點：「機關委託監造，應於招標文件內明訂：(一)監造單位所派監工人員之資格及人數，並依據監造計畫執行監造作業。其未能有效達成品質要求時，得隨時撤換之」。

2.8 施工管理（採購契約要項第15點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第9條(施工管理)第5款(工作安全與衛生)、附錄1及附錄2「工地管理」第3點。

- 民法第184條第1項：「因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任…」。

- 建築法第68條(施工注意事項)：「承造人在建築物施工中，不得損及道路、溝渠等公共設施；如必須損壞時，應先申報各該主管機關核准，並規定施工期間之維護標準與責任，及損壞原因消失後之修復責任與期限，始得進行該部分工程（第1項）。前項損壞部分，應在損壞原因消失後即予修復（第2項）」。

2.9 採購標的送達地點及時間（採購契約要項第16點）

2.9.1 說明

送達地點及履約處所會影響廠商的履約執行方式、成本及進度，為避免爭議，應於契約中明定。例如，位於台北的學校辦理員工宿舍興建工程，但該標的係位於該校的南投實驗林區，如該校契約中未載明履約處所，將使廠商誤解而造成履約之爭議。

2.9.2 相關參考資料

工程採購契約範本第2條(履約標的及地點)。

2.10 包裝方式（採購契約要項第17點）

相關參考資料：財物採購契約範本第8條(履約管理)第25款、第26款。

（二十五）廠商供應履約標的之包裝方式，應符合下列規定(無者免填)：

□防潮、防水、防震、防破損、防變質、防鏽蝕、防曬、防鹽漬、防污或防碰撞等。

□恆溫、冷藏、冷凍或密封。

□每單位包裝之重量、體積或數量：_______________

□包裝材料：_________________

□包裝外應標示之文字或標誌：______________________

□包裝內應隨附之文件：____________________

□其他必要之方式：________________________

（二十六）採購標的之包裝及運輸方式，契約未訂明者，由廠商擇適當方式為之。包裝及運輸方式不當，致採購標的受損，除得向保險公司求償者外，由廠商負責賠償。

2.11 限期改善（採購契約要項第18點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第9條(施工管理)第17款及第18款。

2.民法第497條：「工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見工作有瑕疵，或有其他違反契約之情事者，定作人得定相當期限，請求承攬人改善其工作，或依約履行(第1項)。承攬人不於前項期限內，依照改善或履行者，定作人得使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔(第2項)」。

2.12 相互通知之方式（採購契約要項第19點）

相關參考資料：工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第5款第3目。

参、契約變更

3.1 機關通知廠商變更契約（採購契約要項第20點）

3.1.1 說明

機關於接受廠商所提出須變更之事項前，即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，廠商所增加之必要費用，基於信賴保護原則及本法第6條公平合理原則，應由機關補償之。

3.1.2 相關參考資料

- 本會91年3月29日(91)工程企字第91012359號修正之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。

- 工程採購契約範本第20條(契約變更及轉讓)第1款至第4款。

- 民法第546條第1項：「受任人因處理委任事務，支出之必要費用，委任人應償還之…」。

3.2 廠商要求變更契約（採購契約要項第21點）

3.2.1 說明

明定廠商得就契約規定之標的請求以其他規格、功能及效益相同或較優者代之之情形、應提出之資料及被採行之條件。

3.2.2 相關參考資料

- 工程會91年11月9日(90)工程企字第90043793號訂定之「政府採購法第26條執行注意事項」。

- 工程採購契約範本第20條(契約變更及轉讓)第5款至第7款。

3.3 契約所定事項無效之處理（採購契約要項第22點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第1條(契約文件及效力)第8款、第18條(權利及責任)第13款、第16款。

- 民法第111條：「法律行為之一部分無效者，全部皆為無效。但除去該部分亦可成立者，則其他部分，仍為有效」。

3.4 契約之轉讓（採購契約要項第23點）

3.4.1 說明

明定契約轉讓之原則禁止、例外許可原則。例外情形，譬如依公司法第317條分割及本法第68條權利質權所造成之轉讓。(公司合併於企業併購法第四條第三款已有「概括承受」之規定，法律效果明確，無待契約重複約定。)

3.4.2 相關參考資料

1.工程採購契約範本第20條(契約變更及轉讓)第10款。

2.二公司合併前消滅公司所承攬機關契約之履約及保固事宜，工程會91年4月16日(91)工程企字第91013325號函說明二：「建議於合併前依公司法第73條規定，由擬消滅公司向尚有契約關係之各機關分別通知；合併後由存續公司依公司法第75條規定向各機關分別通知。」

3.民法第294條(債權之讓與性)「債權人得將債權讓與於第三人。但左列債權，不在此限：一、依債權之性質，不得讓與者。二、依當事人之特約，不得讓與者。三、債權禁止扣押者(第1項)。前項第二款不得讓與之特約，不得以之對抗善意第三人(第2項)」。

3.5 契約變更（採購契約要項第24點）

相關參考資料：工程採購契約範本第20條（契約變更及轉讓）第9款。

肆、查驗及驗收

4.1 查驗或驗收程序及期限（採購契約要項第25點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第15條(驗收)第2款。

2.工程會88年10月2日(88)工程企字第8814520號函說明二:「依採購契約要項第25點:『工程及財物採購契約，應訂明採購標的之查驗或驗收程序及期限』，故工程竣工後究依『本法施行細則第92條、第93條規定先行辦理初驗』或依『本法施行細則第94條規定逕行正式驗收』，應按契約規定辦理。惟若契約未明確規定者，可由主辦機關視工程之特性或需要，本於權責自行決定」。

4.2 履約之查驗（採購契約要項第26點）

4.2.1 說明

本法第70條第1項及公共工程施工品質管理作業要點第3點，已明定契約應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準及廠商應執行品質管理等之責任。

4.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第9條(施工管理)第5款、第11條(工程品管)及附錄2、「工地管理」第3點。

4.3 查驗作業方式及費用（採購契約要項第27點）

相關參考資料：工程採購契約範本第11條(工程品管)第7款、第15條(驗收)第4款至第6款。

4.4 機關設備或材料之檢查及保管（採購契約要項第28點）

相關參考資料：工程採購契約範本第11條(工程品管)第8款。

4.5 查驗或驗收前之測試（採購契約要項第29點）

相關參考資料：工程採購契約範本第15條(驗收)第3款。

伍、契約價金

5.1契約價金之記載（採購契約要項第30點）

5.1.1 說明

工程會92年6月5日工程企字第09200229070號令修正頒行之「政府採購錯誤行為態樣」，業已明定「不考慮廠商單價是否合理而強以機關預算單價調整廠商單價」為採購錯誤行為態樣。如機關未公告機關預算單價，要求廠商照機關單價施作，恐不合理，又廠商之投標文件如附有單價者，該單價應作為契約之一部分，如廠商之部分單價有不合理之情形，機關應依本法第58條及其施行細則第80條之規定辦理。

5.1.2 相關參考資料

- 工程採購契約範本第5條(契約價金之給付條件)第1款第8目。

- 100年8月22日工程企字第l000026109l號令修正之「依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」。

5.2 契約價金之給付（採購契約要項第31點）

5.2.1 說明

勞務採購契約範本第3條「契約價金之給付」有總包價法、單價計算法、建造費用百分比法、服務成本加公費法、按月計酬法、按日計酬法、按時計酬法及勞動派遣等方式。另本法第72條及其施行細則第98條亦訂有相關規定(支付部分價金)。

5.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第3條(契約價金之給付)。

5.3 契約價金之調整（採購契約要項第32點）

5.3.1 說明

例如，契約價金係以總價決標且以契約總價給付，工程標的中某項之實作數量較契約所定數量增加達百分之十五，則以契約變更增加該項契約價金百分之十。

5.3.2 相關參考資料

工程採購契約範本第3條(契約價金之給付)。

工程會88年10月27日(88)工程企字第8817112號函：有關採總價結算之營繕工程，承包廠商依契約規定投保，其實際支付保險費用雖低於契約所列該項目金額，機關仍應依契約所列金額支付廠商。

5.4 工程數量清單之效用（採購契約要項第33點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第4條(契約價金之調整)第2款。

2.工程會89年3月28日(89)工程企字第89008103號函釋，本要項第32點第2款「契約所定數量」係指第30點第1項「金額或數量上限」或第33點「工程採購契約所附供廠商投標用之數量清單」。

5.5 契約價金給付條件（採購契約要項第34點）

5.5.1 說明

工程採購契約範本第5條(契約價金之給付條件)對於契約價金給付有詳細規定。

另機關對於廠商進場材料或半成品，是否給付估驗款，宜視個案特性及契約規定而定。又工程會90年9月28日(90)工程企字第90037284號函釋：「契約訂有估驗計價保留款者，如廠商比照預付款還款保證規定提出與保留額度同額之保證金作為擔保，工程主辦機關於估驗付款時免扣保留款，已保留之款項應無息給付。」

5.5.2相關參考資料

- 財物採購契約範本第5條列有不同於工程採購之付款規定。

- 工程會89年11月6日(89)工程管字第89032241號函有關廠商請領工程款項之核付規定。

※工程款付款時間點及審核程序，凡契約有規定者，應確實依契約規定辦理，契約未規定者，依下列規定辦理，並請納入嗣後發包之契約內，俾利執行。

(一)估驗計價部份

1.廠商應於申請估驗計價時提出估驗計價表(單)及相關佐證資料，送請監造單位轉請機關核付。

2.採購契約變更或加減價已先行通知廠商施作部份：追加契約以外之新增項目，依機關核定後單價八成先行估驗，並俟單價議定後調整；若屬契約既有項目數量增加，就其增加部份核實辦理估驗。

3.工程契約詳細表乙式者，依完成比例計價；工程契約無單價分析表者，得由廠商提送單價分析表經機關審定後，依施工完成部份分項計價。

4.機關於廠商提出估驗計價表(單)後，至遲應於五日內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後五日內付款。

(二)竣工計價部份

1.審核程序：請確實依照政府採購法第五章及政府採購法施行細則第五章之規定辦理。

2.付款時間：驗收合格後機關於五日內開具結算驗收證明書或相關證明文件為原則，並至遲應於接到廠商請款單據後五日內付款。

- 行政院主計處訂頒「公款支付時限及處理應行注意事項」有關工程款項付款期限、審核程序及未依規定辦理之規定。

5.6 廠商請領契約價金之文件（採購契約要項第35點）

5.6.1 說明

例如統一發票、出廠證明、檢驗證明等。

5.6.2相關參考資料

- 工程採購契約範本第5條（契約價金之給付條件）第2款。

- 財物採購契約範本第5條（契約價金之給付條件）第3款。

（三）廠商請領契約價金時應提出之其他文件為(由機關於招標時載明，無者免填)：

□外國廠商之商業發票。

□成本或費用證明。

□海運、空運提單或其他運送證明。

□送貨簽收單。

□裝箱單。

□重量證明。

□檢驗或檢疫證明。

□保險單或保險證明。

□保固證明。

□契約規定之其他給付憑證文件。

5.7 繳納預付款還款保證之情形（採購契約要項第36點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第5條（契約價金之給付條件）第1款第1目、第14條(保證金)第1款。

2.押標金保證金暨其他擔保作業辦法第21條至第23條。

3.工程會89年1月5日工程企字第88022347號函：「查預付款之有無，影響廠商之投標價。旨揭工程招標文件既未訂明機關得支付廠商預付款，且經決標，基於其他未得標廠商之公平原則，機關自不應於決標後始單獨對得標廠商同意支付預付款」。

5.8 契約價金應含之稅捐、規費及強制性保險費（採購契約要項第37點）

5.8.1 說明

明定契約價金應含之稅捐、規費與強制性保險之保險費，及廠商與其人員應誠實繳納各項稅費。我國境外之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

如契約未約定者，一般而言，建照費用、空氣污染防制費用等應由起造人（機關）支付，廠商係為代繳。

5.8.2 相關參考資料

工程採購契約範本第4條(契約價金之調整)第4款、第5款及第6條(稅捐)。

5.9 契約價金因政府行為之調整（採購契約要項第38點）

5.9.1 說明

例如匯率變動，非屬政府管制費率之變更；營業稅調整，則屬政府管制費率之變更。另如縮短工時政策致使履約費用增加，係政府法令之變更；政府公告廢棄物代處理費用調漲，係規費之變更。

5.9.2 相關參考資料

工程採購契約範本第4條(契約價金之調整)第6款及第7款。

99年5月17日 工程企字第09900160940號

99年4月1日起全民健康保險費率，由原費率4.55%調整為5.17%乙節，係屬採購契約要項第38點第1項所定行為，應由機關就廠商請求之事實、理由及契約約定事項，本於權責核處。

5.10 契約價金依物價指數調整（採購契約要項第39點）

5.10.1 說明

依物價指數變動情形調整契約價金，主要係降低廠商履約成本風險，以確保政府採購之執行及維護採購品質。

行政院近來為因應營建物價劇烈變動情形所訂定之相關規定概述如下：

1.行政院97年6月5日院授工企字第09700234100號函頒「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，機關辦理已訂約施工中之工程採購，於97年2月1日以後仍在施工尚未竣工者(不包括因可歸責於廠商之原因而延期致尚未竣工之情形)，因營建物價劇烈變動，而現行契約未訂物價調整規定，或雖已訂但依現行契約條件計算物價調整金額，未能給與廠商適度物價調整款，訂約廠商要求辦理工程款物價調整，機關得就營建物價上漲情形及個案特性，與廠商依上開補貼原則方式辦理補貼。適用期間至97年12月31日。

2.行政院98年3月30日院授工企字第09800127660號函頒「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」，機關辦理已訂約之工程採購，契約載明依營造工程物價指數漲跌幅超過百分之零門檻計算物價調整金額，其因營造工程物價指數大幅下跌，依契約規定計算物價調整金額，有過度扣減契約價金之情形者，訂約廠商得要求依本處理原則修改契約物價指數調整方式及其漲跌幅調整門檻，機關可依工程物價下跌情形及個案特性，同意依廠商選擇之方式辦理。

3.工程會98年4月3日工程企字第09800141010號函發布「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書(範本)」，考量機關招標及廠商投標時，難以預知未來物價漲跌情形；且廠商受物價漲跌之影響，確實會因工程特性及廠商營運管理能力而有所不同，爰機關辦理工程採購，可將旨揭範本納入招標文件，由廠商選擇於投標時提出聲明書，嗣後廠商如得標，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指數上漲時絕不依物價指數調整金額；指數下跌時，招標機關亦不依物價指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，亦不適用。

4.工程會「http://www.pcc.gov.tw/政府採購/工程款物價指數調整」網頁，提供相關函釋、計算範例及物價指數查詢連結，供各界上網查詢、下載及使用

5.10.2 相關參考資料

工程採購契約範本第5條(契約價金之給付條件)第1款第6目及第7目、「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書範本」。

95年8月25日 工程企字第09500326530號

不論工期是否長於1年，均請各機關將本會訂頒「工程採購契約範本」第5條物價指數調整之相關規定納入招標文件，不宜於契約中訂定「本工程無物價指數調整規定」之條款，以降低雙方風險負擔。

98年4月30日 工程企字第09800101910號

契約金額依契約規定辦理物價指數調整者，關於估驗計價保留款、履約保證金、逾期違約金及保固保證金之計算方式：

估驗計價保留款：機關可於新招標之招標文件及契約中，視個案特性及實際需要載明保留款之計算是否包含物調款，履約時即得據以辦理；若已訂約施工中工程契約內未載明者，採任一方式均可。

履約保證金：除契約已載明須依物價指數調整款增減履約保證金外，機關可決定不隨物價指數調整款增減廠商已繳納之履約保證金之金額。(參照押保辦法第16條規定)

逾期違約金：「採購契約要項」第45點(逾期違約金之計算)所載「契約金額」及「契約價金總額」，於依契約辦理物價調整之情形下，自生隨同調整之效果。

保固保證金：契約如依押保辦法第25條載明為契約金額之一定比率者，計算保固保證金時，該契約金額應包含依契約辦理之物調款。

5.11 以成本加公費法計算契約價金（採購契約要項第40點）

相關參考資料：

- 勞務採購契約範本第3條(契約價金之給付)。

□服務成本加公費法。

1.服務成本加公費法之服務費用        元(由機關於決標後填寫)，包括直接費用(直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由機關於招標時載明)、公費及營業稅。

2.公費，為定額     　   元(由機關於決標後填寫)，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資及管理費用合計金額之30%。

3.廠商應記錄各項費用並提出憑證，機關並得至廠商處所辦理查核。

4.實際履約費用達    　   元(上限，由機關於決標後填寫)時，非經機關同意，廠商不得繼續履約。

- 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第26條第2項：「公費，應為定額，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資及管理費用合計金額之百分之三十」。

- 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第28條。

5.12 期約、賄賂等不法給付之處理（採購契約要項第41點）

相關參考資料：工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第9款。

5.13 第三人檢驗之費用（採購契約要項第42點）

5.13.1 說明

明定履約標的須經第三人檢驗時，其檢驗費用由廠商負擔為原則。契約中並應明訂應檢驗之項目，避免爭議。

5.13.2 相關參考資料

- 工程採購契約範本第4條(契約價金之調整)第9款。

- 工程施工查核小組作業辦法第6條：「查核小組辦理查核時，得通知機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定（第1項）。前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。契約未規定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔（第2項）」

陸、履約期限

6.1 履約期限之訂定（採購契約要項第43點）

6.1.1 說明

履約期限因涉及機關之使用時程安排、廠商之履約成本，甚至影響其他配合廠商之契約執行，故應於契約中明定之。至於採用何種限期方式，依採購特性及實際需要擇定。

6.1.2 相關參考資料

工程採購契約範本第7條(履約期限)第1款。

6.2 履約期間之計算（採購契約要項第44點）

6.2.1 說明

有關因不可抗力或有不可歸責於廠商之事由之工期計算方式，除契約另有規定者外，工期延長日數之計算，應依「事由」對於工程之影響程度予以認定，非僅以事件發生時點屬上午或下午即予以認定延長半日或一日。

6.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第7條(履約期限)。

柒、遲延

7.1 逾期違約金之計算（採購契約要項第45點）

7.1.1 說明

此係以消極之方式規範廠商須符合契約約定之進度，另外在積極之作法上，可依「公共工程趕工實施要點」、「縮短公共工程工期之招標決標策略」，給予廠商提前完工之獎勵。

7.1.2 相關參考資料

工程採購契約範本第17條(遲延履約)第1款至第4款、統包工程採購契約範本第4條(契約價金之調整)第11款。

統包工程採購契約範本第4條 契約價金之調整

(十一)因機關書面要求須於履約期限提前完工，廠商每提前完工1日，機關於預算額度內每日給予＿＿＿＿之獎勵（由機關於招標時載明；未載明者，為施工部分契約價金1‰）

7.2 不計逾期違約金之情形（採購契約要項第46點）

7.2.1 說明

明定廠商得展延廠商履約期限且不計逾期違約金之情形。所列各款情形主要係不可歸責於廠商者。例如我國921地震、美國911恐怖攻擊事件等影響廠商工期，該等事件係非屬廠商善盡契約責任即可避免之情形，機關應允許延長履約期限。

7.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第7條(履約期限)第3款及第17條(遲延履約)第5款。

7.3 分段完工使用或移交之逾期違約金（採購契約要項第47點）

8.3.1 說明

例如，甲工程分三階段完工使用，第一階段工程規定於93年5月1日完工，第二階段工程規定於93年8月1日完工，且最後完工期限為93年11月1日，如承商第一階段工程於93年4月30日完工，第二階段工程於93年8月12日完工，且於93年10月30日完成甲工程，則依第2款規定，承商應計算逾第二階段工程進度之違約金。

| 契約規定 | 93.5.01 | 93.8.01 | 93.11.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實際完工 | 93.4.30 | 93.8.12 | 93.10.30 |
| 逾期違約金 | 0 | $ * 11天 | 0 |

7.3.2 相關參考資料

工程採購契約範本第17條(遲延履約)第8款。

7.4 全部完工後使用或移交之逾期違約金（採購契約要項第48點）

7.4.1 說明

例如，甲工程分二階段進度，第一階段工程於93年5月1日完工，最後完工期限為93年11月1日，如承商第一階段工程於93年5月16日完工，逾期15天每日逾期罰款2萬元，機關收取承商逾期罰款30萬元，又承商於93年11月14日完成甲工程，逾期13天，每日逾期罰款3萬元，則依第3款規定，承商逾期罰款為扣除先前已計罰之30萬元外應另再繳9萬元。如承商於93年11月1日完成甲工程，發還第一階段逾期罰款30萬元。

| 項目 | 第一階段 | 最後完工 | 最後完工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約規定 | 93.5.01 | 93.11.01 | 93.11.01 |
| 實際完工 | 93.5.16 | 93.11.14 | 93.11.01 |
| 應計逾期違約金 | 15天,30萬元 | 13天,39萬元 | 0 |
| 實收逾期違約金 | 30萬元 | 9萬元 | -30萬元 |

7.4.2 相關參考資料

工程採購契約範本第17條(遲延履約)第9款。

7.5 不可抗力原因（採購契約要項第49點）

相關參考資料：工程採購契約範本第17條(遲延履約)第5款及第6款。

捌、履約標的

8.1 履約所供應或完成之標的（採購契約要項第50點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第15條(驗收)第1款。

- 民法第354條:「物之出賣人，對於買受人，應擔保其物依第373條之規定危險移轉於買受人時，無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用，或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質」。

- 民法第492條:「承攬人完成工作，應使其具備約定之品質，及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵」。

8.2 查驗或驗收有瑕疵時之處理（採購契約要項第51點）

相關參考資料：工程採購契約範本第11條(工程品管)第6款、第15條(驗收)第5款、第10款至第12款。

8.3 保固或瑕疵擔保期間之訂定（採購契約要項第52點）

8.3.1 說明

依工程會88年9月28日(88)工程企字第8814433號函釋，保固期限得由機關依工程性質予以酌定，惟仍不得牴觸民法第498條至第501條之規定。

8.3.2 相關參考資料

- 工程採購契約範本第16條(保固)。

- 民法第498條：「第493條至第495條所規定定作人之權利，如其瑕疵自工作交付後經過1年始發見者，不得主張（第1項）。工作依其性質無須交付者，前項1年之期間，自工作完成時起算（第2項）」。

- 民法第499條：「工作為建築物或其他土地上之工作物或為此等工作物之重大之修繕者，前條所定之期限，延為5年」。

- 民法第500條：「承攬人故意不告知其工作之瑕疵者，第498條所定之期限，延為5年，第499條所定之期限，延為10年」。

- 民法第501條：「第498條及第499條所定之期限，得以契約加長。但不得減短」。

- 民法第501-1條：「以特約免除或限制承攬人關於工作之瑕疵擔保義務者，如承攬人故意不告知其瑕疵，其特約為無效」。

8.4 消耗性零配件之價格（採購契約要項第53點）

說明：為防止部分廠商於競標時以低價賣設備之策略得標，再於產品使用壽命期間以高價賣零配件之情形，故訂定採購消耗性零配件之作業方式。例如，低價印表機之高價墨水匣。

8.5 維修服務契約（採購契約要項第54點）

8.5.1說明：

明定維修服務契約應訂明之事項，以避免在採購標的使用期限內無法維護之情形，尤其採購標的採用涉及專利或須有特殊專業技術之情形，例如高速電腦主機之維護。

8.5.2相關參考資料

投標須知範本第七十五點 採購標的之維護修理(不需維護修理者免填)： (1)由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標(招標機關敘明其期間)： (2)由機關自行負責。 (3)另行招標。

玖、權利及責任

9.1 廠商對於第三人主張權利之責任（採購契約要項第55點）

相關參考資料：

- 民法第349條：「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利」。

- 工程採購契約範本第18條(權利及責任)第1款及第2款。

9.2 智慧財產權之歸屬（採購契約要項第56點）

相關參考資料：

- 工程採購契約範本第18條(權利及責任)第3款及第4款。

- 著作權法第11條第1項:「受僱人於職務上完成之著作，以該受僱人為著作人。但契約約定以僱用人為著作人者，從其約定」。

- 著作權法第12條:「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作(第2項)」。

9.3 第三人請求損害賠償之避免（採購契約要項第57點）

9.3.1 說明

例如捷運工程之損鄰事件，造成捷運沿線建築物受損衍生之損害。

9.3.2 相關參考資料

- 工程採購契約範本第18條(權利及責任)第5款。

- 國家賠償法第3條:「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任(第1項)。前項情形，就損害原因有應負責任之人時，賠償義務機關對之有求償權(第2項)」。

- 營造業法第37條及第38條（同2.5.2及2.5.3）。

9.4 損害賠償之請求（採購契約要項第58點）

9.4.1 說明

機關得視採購特性及實際需要，於契約就損害賠償責任預為規定，例如雙方應負責任之項目、範圍或上限，或訂明得排除適用之情形，以利廠商評估風險。

9.4.2 相關參考資料

- 工程採購契約範本第5條(契約價金之給付條件)第3款、第14條(保證金)第3款、第18條(權利及責任)第8款。

- 行政院公共工程委員會95年8月21日工程企字第09500317600號函：「廠商之損害賠償責任上限，以契約總價為原則。機關得視採購特性及實際需要，於招標文件中訂定損害賠償責任上限及其排除適用之情形（例如因廠商故意或重大過失、侵害智慧財產權等）；並責成廠商或由機關自行辦理保險，以降低風險。

9.5 規劃、設計、監造或管理者之賠償責任（採購契約要項第59點）

9.5.1 說明

本點係配合本法第63條第2項「委託規劃、設計、監造或管理之契約，應訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。」之規定而訂定。

9.5.2 相關參考資料

勞務採購契約範本第14條(權利及責任)第8款至第10款。

(八)委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受下列損害者，應負賠償責任。賠償金額以□契約價金總額；□___________（由機關視案件特性與需求於招標時載明，無則免填）為上限。 1.機關之額外支出。 2.施工或供應之廠商向機關求償之金額。 3.採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。 4.發生事故所生之損害。 5.其他可歸責於受託人之損害。 (九)廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。 (十)機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾10%者，應就超過10% 部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之□10%；□_________（其他比率由機關載明）為上限。

9.6 機關不負賠償責任之事項（採購契約要項第60點）

9.6.1 說明

本點情形例如，廠商人員於施工時跌傷，其責任應由廠商自行負責，或由廠商依保單規定向保險公司請求損害賠償。

9.6.2 相關參考資料

工程採購契約範本第18條(權利及責任)第6款。

9.7 機關審查、認可或核准之效果（採購契約要項第61點）

9.7.1 說明

明定廠商依契約規定履行之責任，不因機關之作為而減少或免除，以避免廠商以機關之審查、認可或核准行為規避契約責任。

9.7.2 相關參考資料

工程採購契約範本第18條(權利及責任)第7款。

拾、保險

10.1 保險之種類（採購契約要項第62點）

10.1.1 說明

保險的目的是要讓不可掌控的意外支出降到最低，透過保險的機制，讓契約雙方遇到不可避免的風險時，能對個別受損者的經濟利益作損失填補，以達到避險的效果。因此，在選擇保險範圍種類前，宜先辨識可能的危險狀態，並將此危險狀態予以適當地納入保險契約內容。

例如工程於施工時，因颱風造成之損害，如納入保險範圍，得依保險契約規定，向保險公司請求修復之金額。

10.1.2 相關參考資料

工程採購契約範本第12條(災害處理)第2款、第13條(保險)。

10.2 索賠所費時間（採購契約要項第63點）

10.2.1 說明

明定廠商不得以索賠所費時間請求延長履約期限，以避免廠商藉故遲延履約。

10.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第13條(保險)第6款。

10.3 未保險之責任（採購契約要項第64點）

10.3.1 說明

機關應注意廠商投保時自負額之額度，避免廠商自負額過高，而於意外發生時無法負擔該意外之風險，造成機關之損害。

10.3.2 相關參考資料

工程採購契約範本第13條(保險)第2款第6目、第7款。

拾壹、契約終止解除或暫停執行

11.1 終止或解除契約之情形（採購契約要項第65點）

11.1.1 說明

機關並應注意契約終止或解除後，本法第101條規定之適用情形。

11.1.2 相關參考資料

1.工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第1款至第4款。

2.民法第254條、第256條、第359條、第495條，法定解除權之規定；民法第258條、第263條，解除契約（契約終止準用）之意思表示不得撤銷之規定；民法第424條、第472、第511條等，法定終止權之規定。

11.2 因政策變更之終止或解除契約（採購契約要項第66點）

11.2.1 說明

本點係依本法第64條之規定訂定。

11.2.2 相關參考資料

工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第5款。

11.3 終止契約後之契約價金給付（採購契約要項第67點）

相關參考資料：工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第6款。

11.4 暫停執行（採購契約要項第68點）

相關參考資料：工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第8款。

11.5 暫停執行之補償（採購契約要項第69點）

相關參考資料：工程採購契約範本第21條(契約終止解除及暫停執行)第5款至第7款、第10款。

拾貳、爭議處理

12.1 履約爭議之處理（採購契約要項第70點）

12.1.1 說明

廠商依本法第85條之1申請調解者，機關依法不得拒絕參與調解，惟在調解過程中，機關仍得拒絕廠商提出之調解條件。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。另外，如果廠商不服機關依本法第101條第1項所為之通知者，可依本法第102條規定提出異議、申訴。

12.1.2 相關參考資料

工程採購契約範本第22條(爭議處理)第1款。

12.2 受理履約爭議之機關（採購契約要項第71點）

相關參考資料：工程採購契約範本第22條(爭議處理)第2款。

12.3 爭議發生後之履約（採購契約要項第72點）

相關參考資料：工程採購契約範本第22條(爭議處理)第3款。

12.4 訴訟（採購契約要項第73點）

相關參考資料：工程採購契約範本第22條(爭議處理)第4款。

12.5 仲裁（採購契約要項第74點）

相關參考資料：

1.工程採購契約範本第22條第1款第2目、第3目。

2.仲裁法第1條：「有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之(第1項)。…仲裁協議，應以書面為之(第3項)。當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立(第4項)」。

拾參、附則

13.1 繳納代金證明（採購契約要項第75點）

相關參考資料：

1.依工程會92年2月7日工程企字第09200050440號函釋，自即日起本法第98條規定得標廠商僱用身心障礙者、原住民及其繳納代金查核事項，回歸由各收繳代金之目的事業主管機關自行查核及催繳。

2.採購契約範本第5條(契約價金之給付條件)第1款第10目。