Q & A

Q1. 拆除施工規範實施重點為何?

A1. 規範實施重點在於營建工程所產生廢棄物作分類處理以利後續再利用為導向，為避免建築拆除時，將拆除產出之營建廢棄物任意棄置，對已領有拆除執照之建築物進行拆除工程業者，強制落實工地分類作業，以利資源有效處理。

Q2. 「建築物拆除施工規範」與各縣市規定有所不同，應如何遵循?

A2. 若「建築物拆除施工規範」與各縣市規定有所不同，應依各縣市之規定辦理。

Q3.「專業工程人員」之定義為何?

A3.「專業工程人員」係指擔任承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。

Q4. 關於規範中所提「代處理」之定義為何?

A4. 規範中所提之「代處理」係指由合法具有分類處理能力的廠商代為收受處理可再使用或再生利用的拆除物。

Q5. 規範所提之「古蹟」及「老樹」該如何認定?

A5. 若拆除建築物周邊遇有「古蹟」及「老樹」應依相關主管單位，如文化局之認定標準為主，並應遵守「文化資產保存法」及各縣市樹木保護相關規定辦理。

Q6. 各縣市已有自訂之施工計畫書，是否依該縣市之計畫書辦理?

A6. 若各縣市針對拆除施工已訂有相關計畫書，依各縣市規定辦理。

Q7. 拆除計畫書中交通維持計畫章節所提「道路管理機關單位」為何？

A7. 針對拆除計畫書中交通維持計畫章節所提「道路管理機關單位」係指各縣市相關交通管理單位。

Q8. 國內拆除多使用壓碎工法，想請問使用震動工法對會對鄰房造成損害，身為承辦員該如何預防以及釐清責任？

A8. 無論任何拆除方式，若有安全上之疑慮，對鄰房鑑定可要求承商請專業技師進行安全之評估及鑑定。

Q9. 建築物拆除施工是否有一套標準作業程序可依循?

A9. 相關作業程序可至http://www.cem.ncu.edu.tw/cda.asp 下載，因各建築物構造型式及結構安全等因素不同，該程序僅供參考。

Q10. 拆除工程若無足夠腹地可進行現場分類，該如何使拆除物有效再利用?

A10. 建築物拆除前，若有系統的將門、窗、板材或其它構件等先行拆解，完成後直接運送至收容處理廠或再利用機構，即可使拆除物直接再使用及再利用，無需進行現場分類。

Q11. 拆除施工前之防護設備，包括安全圍籬、臨時支撐及防塵帆布，是否有規格之限定?

A11. 有關拆除施工前之防護安全圍籬、臨時支撐及防塵帆布應依各縣市規定或相關環境安全衛生規定辦理之。

Q12. 若拆除工法較細，需要較多之成本，若拆除費用高於處理費，廠商不願意花較多時間成本來進行拆除，該如何因應?

A12. 目前各拆除工程依據不同的拆除方式給予不同費用，如有些拆除案，業主不需付費，主要因拆除物本身夠乾淨，不需做處理；亦有些拆除案，提供回饋金方式，除了免拆除費外，並提供回饋金於業主，但針對此部分仍屬市場機制。

Q13. 拆除工程營建混合物應該由機械搭配人力分類，若於現場以人工或怪手方式，將影響收容處理場營運，該體制下如何因應?

A13. 拆除物較乾淨部分，對於送至處理場的量會有所影響，但各工地現場仍有混合物之分類，故收容處理場有存在之必要；而收容處理場也需配合市場機制及相關政策轉型，以降低對收容處理場營運之影響。

Q14. 目前後端處理再利用成熟度不足，市場上供需不平衡，若成立再利用機構，是否能立即符合實際需求？

A14. 政府近年來推動自行車道、人行步道等使用再生混凝土；建築技術規則亦規定室內裝潢材料及樓地板材料，綠建材使用率應達總面積30%以上，因此未來再利用市場是有需求的。

Q15. 因建築物拆除物需要經複雜處理程序，若使用再生產品，是否會產生較大的二氧化碳量？

A15. 經過去相關研究「天然產品」與「再生產品」所排放之二氧化碳量分析，使用「再生產品」每公斤約省0.013公斤，不過也僅為個案資料，並非全面性盤查，其有待後續之研究。

Q16. 不同類型建築拆除所產生之廢棄物數量及施作功率會有較大變異，無標準單價分析可參考，是否有參考之數據?

A16. 有關不同類型建築拆除所產生之廢棄物數量之推估建議以環保署相關數據資料進行計算；而有關拆除所產生之施作功率部分有待後續研究。

Q17. 拆除廢棄物推估如何以實方或鬆方計算，才能避免廢棄物產生大於合約訂定數量？

A17. 營建廢棄物不同於營建剩餘土石方有固定經驗係數可供轉換，建議在合約訂定時加入容許的數量誤差數值，並且以重 量做為數量計算之單位。

Q18. 是否提供「建築拆除規範推廣說明會」相關資料下載 ?

A18. 請至 http://www.cem.ncu.edu.tw/cda.asp 可下載推廣說明會相關資料。