目錄

壹、統包制度之簡介 ………………………………1

1.1統包之定義 ……………………………………1

1.2統包之效益  ……………………………………2

1.3統包適用之工程類型  …………………………4

1.4公共工程統包採購執行程序  …………………5

1.5統包之相關法令規定與契約概要  ……………8

1.6統包對國內營造產業的影響 …………………11

1.7各國統包施行成效分析    ……………………13

貳、BOT制度之簡介  ………………………………14

2.1 BOT之定義及目的   …………………………14

2.2 BOT工程與傳統工程之差異   ………………15

2.3 BOT之架構  …………………………………10

2.4 BOT計畫考量因素   …………………………17

2.5 BOT計畫之執行流程  ………………………18

2.6各國BOT計畫之比較   ………………………21

參、統包及BOT制度之比較………………………23

肆、結論與建議……………………………………25

伍、參考文獻………………………………………26

政府採購法期末書面報告

公共工程採統包制度及BOT制度之比較

張志鵬

國立中央大學營建管理研究所

前言

由於近年來國內的公共工程有造價高、工程施工期長、規模龐大之趨勢，與傳統之發包方式－工程規劃設計完成，再行發包施工，整體作業期限較長，而且工程界面多，協調不易，相對地存在很多瓶頸，降低營建生產力，面對將來技術層面較高的大型工程的發展，並且考慮到工程如期、成本如度與品質如式的目標，以提升國家整體經濟能力，並為改善國內營建技術水準，尋找有異於傳統，更有效率之工程採購方式如統包、及BOT方式；因此想針對這兩種制度，以文獻參考的方式，做更進一步的探討及比較，並且針對這兩種制度對國內營造廠商的衝擊及影響加以探討，期望透過這次報告撰寫，能對這兩種近年來逐漸被廣泛使用的發包方式有更深入的瞭解。

壹、統包制度之簡介

1.1統包之定義

「統包」一辭源自於國外工程「Turnkey 」承攬制度，由英文字面可以瞭解其意為由統包商負責工程的設計與施工，最後把鑰匙（Key ）交到（Turn ）業主手中。近年來美國土木工程界習用「Design Build 」或「Design-Constract 」稱呼此種由同一廠商統籌設計與施工的工程承攬制度，但深究其涵義「Turnkey 」又不全然相同，因此對於「統包」意指何意，乃成眾說紛紜、莫衷一是之局面。此一制度傳至國內時被翻譯成「統包」，其涵義現已不甚貼切，甚至有人誤解統包之意為為全部工程交由承包人辦理，而忽略構成統包之要素是將設計與施工責任交由承包人辦理，非指一個工程只有一個承包人。尤其一般往往將諸如建築、水電等工程並於同一標之方式物稱為「統包」，更有待改正【蔡國龍，1999 】。

以下係參考相關文獻對於「統包」、「Turnkey 」、「Design Build 」之定義加以略述如後：

- 美國建築師學會（AIA ）：所謂「設計/施工」（Design/Build ）係由

一個機構同時負責設計與施工，並與業主簽署負全工程責任之單一契約，此設計/施工機構通常同時提出設計及施工報價，並在工程進行初期即接獲施工委託，設計與施工有可能併行作業。「統包」（Turnkey ）經常與「設計/施工」通用，但統包契約常超出設計與施工之範圍，可由廠商提供其他服務，如土地取得、融資、營運、運轉及維護或人員訓練等。

二、美國土木工程師學會（ASCE ）：所謂統包工程契約，是由一個機構負責完成契約中所載明設施之設計及施工。該機構可為單一公司或由數個公司聯合的組織。合約承攬方式，可為議價或競標，並可採總價承攬、成本加公費等多種計價方式。

三、聯合國跨國機構中心（United Nations Centre on Transnational

Corporations ）：統包契約（Turnkey Constracts ）可稱為「設計/施工」

契約，其內容涵括設計、施工、設備採購及營運前之測試工作，並由統包商負全部工程設計、施工之契約責任。

四、國際顧問工程師協會（FIDIC ）：統包（Turnkey ）方式是指與一個公司簽訂一個契約，由其負責整個工程之設計、建造直到營運為止，並擔負營運後某些營運成效責任。在某些情況下，這種方式可能還包括工程之財務籌措；業主或使用單位負責設施之維護和運轉。該協會於1993 年統包契約講習會中（Turnkey Constracts Workshop V ）另作如下說明：「設計/施工」（Design/Build ）係由一個工程機構或組織負責辦理全部設計與施工工作。而「統包」（Turnkey ）係由「設計/施工」組織提供初期財務籌措，並保留該工程所有權至完工為止。

國內以往未有相關的法令或權威性之機構對於「統包」有明確的定義，至於各機構與學者對統包的看法均不一致，例如陶家維等【1994 】認為謂統包即是將工程的設計與施工任務以單一契約交由同一廠商統籌辦理，透過此一制度可以整合施工與設計人才，由承包商負責界面協調工作，並可提早展開施工作業，縮短完工期限，以順利達成工程的目標。直到八十八年五月二十七日正式開始施行採購法後，將統包定義為：「將工程或財物採購中之設計、施工、供應、安裝或一定期間之維修等併於同一採購契約辦理招標。」

1.2統包之效益

政府採購法對統包的明確定義，係指將工程或財物採購中之設計、施工、供應、安裝或一定期間之維修等，併於同一採購契約辦理招標之採購方式。無論為單獨廠商或聯合組織，此所謂統包商須負有簽署工程契約、設計規劃、實際工程施工、分包與界面整合等全部責任，亦可依業主要求與契約內容而有不同工作範圍。對採購單位而言，最大的優點在於面對的僅有此權責機構，契約管理與界面協調簡化。統包採購相較於傳統模式產生的效益主要如下：

一、單一權責界面

整合設計與施工於一貫作業，責任明確且風險管理單純，使有能力者承擔較大風險，且業主無須再周旋於設計與施工兩造之間扮演消弭爭議的角色，可集中心力於需求界定與適時決策。

二、降低建造成本

設計、施工同團隊，施工專業可於生命週期初期導入，價值工程與施工性可有效正確評估，降低整體造價。

三、縮短時程

整體採購發包作業時程縮減，加上變更設計減少、併行施工作業技術之運用，理論上總時程約可縮短30%。

四、確保品質

因統包商須對成品負全責，重視團隊與整合能激勵其創造最佳品質。

五、增進行政效率

機關之人力與時間等資源投入會隨學習曲線下降。履約管理簡單使得人力負荷減少，更能集中心力於招標初期之設施需求、範圍界定與履約過程中之即時決策。

六、激發民間活力鼓勵研發

提供業界較寬之設計與施工彈性，技術能力可被誘發而提昇，有助新工法的導入。工程採購流程中，業主所面臨最大難題，在於選擇交易對象時，投標廠商之勞務、材料、人工技術水準、施工品質與技術資訊均具十分不確定性；且以統包專案而言，執行過程完全仰賴統包廠商整合資金、時間、機具、技術、材料等等資源，並在現有環境之各種限制下執行合約之要求，完成預期之設計與施工成果，因此優良之團隊組織乃不可或缺。

不論統包商為單獨或組成團隊共同投標，皆必須統籌整個工程專案，除面對業主、合作團隊、分包商、材料供應商甚至營建管理機構，相關設計、施工以及各單位界面協調的問題均將由其全權負責，工作性質較傳統施工或設計專業廠商複雜許多，當然須承擔更大的風險與責任，故廠商管理與領導能力之良窳亦是維繫統包工程是否能成功的關鍵。而業主的專案管理能力不僅施工方面，特別是設計方面更是影響統包專案的成功與否。

1.3統包適用之工程類型

統包工程在臺灣有二十年以上的歷史，只是型式上略有不同而已。其最早始於1973 年的中國造船廠乾塢工程，其後僅有高雄過港隧道工程、明潭抽蓄計畫、台北捷運工程木柵線、八里海洋放流管工程、台北市區鐵路地下化工程、以及鐵路三義壹號隧道工程等少數案例。根據相關文獻資料，適於統包或曾有統包案例的工程類型有：

一、建築工程：

(一)、簡單的建築工程：如一般住宅、辦公大樓等。

(二)、特殊用途的建築工程：如醫院工程、體育館、看守所等。

(三)、社區開發工程。

二、建廠工程：

(一)、電廠工程：含水力、火力及核能電廠工程。

(二)、石化工業建廠工程：如石油裂解廠、化學材料製造廠、肥料廠等。

(三)、廢棄物處理工程：如垃圾焚化場、污水處理廠等。

三、交通工程：

(一)、隧道工程：如高雄過港隧道工程、臺鐵三義隧道工程等。

(二)、公路工程：如North Klang Straits 外環道路等。

(三)、捷運工程：如台北捷運木柵線機電工程等。

四、其他類型工程：

如中船高雄造船廠乾船塢工程等。

根據前述統包工程類型分析，工程採用統包主要係依其工程性質及業主條件而定，與工程金額並無直接關係，而此等統包工程之特性大致可歸納如下：

一、需特殊或專利製程之工程：

如石化工廠建廠工程、核能發電廠工程、焚化爐建廠工程、廢棄物處理廠工程、捷運工程、地下鐵工程等。

二、具時效性、工期急迫之工程：

因需求緊急，急欲儘早完工之工程，如軍事戰備工程或攸關民眾生命財產安全之工程。因遭遇天然災害（如九二一大地震、颱風、豪雨、洪水等）需緊急搶修、修復或重建之工程。

三、機密性之工程：

如配置重要軍事武器之基地工程、具國家安全機密之特殊工程等。

四、業主有特定需求之工程：

如高科技業無塵室、醫院或研究單位之無菌室、放射性工程、軍方之塔台或雷達站工程等。

五、因地制宜或專業性之工程：

如需因應現地狀況、憑藉專業技術或經驗以利調整設計、施工方法或處理措施之工程，如大地工程、隧道工程等。

六、業主缺乏適當管理人員之工程。

七、其他如發電廠機電設備工程等。

1.4公共工程統包採購執行程序

統包方式漸獲認同，而政府工程機關未採行之原因，多半為辦理經驗不足，以及統包商評選作業繁複困難度高。國內統包工程適用之招標決標模式，目前以設定特定資格，公開或選擇性招標，分段開標並以最有利標評選方式決標為公認的最佳辦理方式，其整體執行程序如下圖所示。建議機關辦理統包採購可參考如下五個主要執行階段，茲將重要內容分述如下：

一、評估階段

由於統包採購之後續相關作業，諸如投標廠商評選、設計圖說審查等，皆較傳統採購程序更形複雜，因此，業主擬以統包方式辦理採購時，除先應就統包實施辦法第二條規定，該採購可提昇採購效率及確保品質、縮短工期且無增加經費之虞，尚須就該工程之規模特性、急迫性以及業主之組織型態與管理能力等，加以評估衡量是否宜以統包方式辦理，以下可就三方面進行評估：

(一)、計畫期程急迫性

因統包採購發包次數與界面相對減少，設計、施工可併行作業，整體工期進而縮短，故若是期程上具緊急需求之工程或重要公共建設之推動，宜考量採統包方式辦理。

(二)、工程特性

包含工程規模、工程性質與配合條件三方面。工程規模主要評估該專案是否足以彰顯統包效益；工程性質則考量計畫需求與設計規範是否有明確之訂定標準，類別上以焚化爐、污水處理廠、橋樑、捷運、隧道與建築工程較適合，其他包括機關有特定需求、機密性、專業性或因地制宜之工程；在配合條件方面，若土地取得、預算與計畫內容需求尚存在諸多變數者，不宜以此方式辦理。

(三)、主辦機關管理能力

雖統包履約過程界面單純化，可減低政府機關管理上的行政負荷，然複雜的備標與評選過程、圖說審查等工作仍需相關專業經驗，故應考量自身人力與能力是否可勝任統包廠商之管理，否則應進一步評估是否委託專業營建管理或技術服務機構提供協助。

二、準備階段

業主確認將採用統包方式辦理採購後，在準備階段之主要工作為確定計劃需求、研擬設計規範與準則、準備招標文件（統包實施辦法第五、六、七、八條有作提要性規範）、決標方式以及成立採購評審委員會等工作。業主必須先完成工程綱要文件（Briefing ），包含專案設施功能需求、設計準則等，業主可自行完成或委託專業營建管理廠商（PCM）完成。

(一)、統包廠商工作範圍確認

就計畫需要擬加入細部設計與施工外之其他事項，並須明確定義。

(二)、研析計畫需求

營運需求：以建築工程為例應包括建築觀感印象、營運設施、樓地板面積與樓層數等；橋量或公路工程則應包括交通量、道路服務等級、長寬度、車道數與載重等等。安全需求：如設施運轉環境之需求、照明、防震設備、防洪標準等。

(三)、研擬規範或基本設計

即將採購機關需求以客觀規範或基本設計內容確實表達，除考量其詳細程度對工程掌控之影響外，亦需與預算價格相符。

(四)、準備招標文件

統包採購之招標文件應包含計畫資料、規範與設計、廠商資格及相關文件、投標文件內容規定、決標方式及評選流程、評選項目及權重、獎勵金、契約書草稿等八項。

(五)、成立評選委員會

有關評選委員會之組成與執掌於政府採購法第九十四條，及採購評選委員會組織準則與審議規則均有概括性規定。應避免委員受到干擾，且須在招標前即成立，並審定機關所擬評選項目及權重。

三、招標階段

當工程綱要文件完成後，業主便開始進行工程招標，由統包商依據業主所訂定之功能需求與設計準則，完成一定程度之細部設計（通常設計完成度約在20 ﹪~30 ﹪之間）、施工規範、工料分析與估價後參與競標，業主再以最有利標決標予得標廠商，並簽訂工程契約。招標方式除一般性之公開招標外，鑑於統包採購具有「投標文件審查，須費時長久始能完成者」、「廠商準備投標需高額費用者」及「廠商資格條件複雜者」等特性，主辦機關亦可採選擇性招標，邀請一定家數符合資格審查之廠商投標，除可增加後續評選階段之進行效率外，亦可促使廠商投入資源準備服務建議書。決標方式則皆以最有利標為主。

四、執行階段

得標之統包商與業主簽訂契約後，繼續進行尚未完成之細部設計，而後將之送交業主審核，通過後即可進行施工，而此一程序可採行重疊併行作業（Fast-Track ）。業主依照契約條文與相關規定進行履約管理，包括審查統包商提送之設計圖說、設計進度、使用材料、施工圖說、設備規格與功能等，是否滿足統包契約所訂定基本設計圖說及設計準則之要求與功能。在建造的過程中，業主若考量自身能力與人力不足，則可委由專業營建管理廠商負責對統包商進行監造工作。契約簽訂時可就服務建議書內容與價值工程項目，進行檢視工作，以減少雙方認知差異。有關履約管理重點項目說明如下：

(一)、設計品管

擬定設計作業與相關文件提送、審查時程表，並規範審查結果與對應處置方式，甚至可建立外部機構之審查機制。

(二)、監造

機關宜考量自身人力與能力負荷，自辦或委外辦理監造工作。

(三)、工期

雖掌控權責係屬統包商，但機關仍需注意重點工項之工期以及停工復工等相關定義，避免衍生爭議。

(四)、計價

包括支付時程、程序與核發標準。

(五)、風險處置

風險分擔原則應為以最適承擔者承擔該風險，依契約規定責任分擔，並確認廠商依約辦理工程相關保險。

(六)、索賠、爭議與仲裁

除依契約程序，應儘可能在不影響工程進度下友好解決，以順利完工為目標，並保有爭議索賠之權益。

(七)、變更與調整

機關宜編列預備金以支應如需求變更、物價波動等額外費用。

五、驗收階段

須依契約規定進行完工之檢驗與驗收作業，並協助統包商取得營運之必要執照或相關許可。若需試車等規定，統包商於試車前提送試車計劃供業主審核，經核可後進行功能測試，統包商依各項標準方法，驗證合約所規定之各項功能數值。業主或監造廠商會同統包商根據竣工圖說、規範與數量表詳細核對工作項目及數量進行驗收。

1.5統包之相關法令規定與契約概要

一、法令規定

(一)、政府採購法

政府為因應國際化之趨勢，且為提升採購效率與機能，確保採購品質，因而於87 年5 月27 日頒佈實施政府採購法，其中分成總則、招標、決標、履約管理、驗收、異議及申訴、罰則和附則八個章節，對於公共工程之採購建立起一套完整之制度；在於統包制度方面，第24 條中規定：「機關基於效率及品質之要求，得以統包辦理招標。前項所稱統包，指將工程或財物採購中之設計與施工、供應、安裝或一定期間之維修等併於同一採購契約辦理招標。統包實施辦法，由主管機關定之。」

(二)、統包實施辦法

行政院公共工程委員會於中華民國八十八年五月二十一日（88 ）工程企字8805500 號令發布統包實施辦法，自中華民國八十八年五月二十七日施行。其重點整理如下表所示：

| 項目 | 重點 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 統包之條件 | 1.以統包方式辦理較自行設計或委託其他廠商設計，可提升採購效率及確保品質。 2.可縮短工期且無增加經費之虞。 | 第二條 |
| 統包之範圍 | 1.工程採購：含細部設計及施工，並得包含基本設計、測試、訓練、一定期間之維修或營運等事項。 2.財物採購：含細部設計、供應及安裝，並得包含基本設計、測試、訓練、一定期間之維修或營運等事項。 | 第三條 |
| 廠商資格 | 1.屬負責細部設計及施工之廠商。 2.屬負責細部設計或施工之廠商。 3.屬負責細部設計、供應及安裝之廠商。 4.屬負責細部設計或供應及安裝之廠商。 5.得以「共同投標」方式聯合承攬。 | 第四條 |
| 招標文件 | 1.統包工作之範圍以及完工後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性。 2.統包之各工作項目應符合之規定、設計準則及時程。 3.主要材料或設備之特殊規範。 4.甄選廠商之評審標準，包含設計之履約能力資格、技術能力、計畫之完整性可行性。 5.投標廠商於投標文件須提出之設計、圖說、主要工作項目之時程、數量、價格或計畫內容等。 | 第五條 第六條 第七條 |
| 履約管理 | 1.廠商之設計需經審查通過後，才可據以施工或供應 、安裝。 2.廠商變更設計需經業主同意，且增加之成本需自行吸收；業主有變更設計之需求，廠商需照辦，增加之成本得請求業主償付。 3.設計不符規定或無法依業主通知變更時，得終止或解除契約。 4.廠商之設計涉及侵犯智慧財產權時，由廠商負責。 | 第八條 第九條 |
| 投標獎勵金 | 廠商參與投標，若審查分數或名次達一定標準但未得標者，得發給獎勵金。 | 第十條 |

(三)、營造業法

政府為提高營造業技術水準，確保營繕工程施工品質，促進營造業健全發展，增進公共福祉，於民國92 年2 月7 日 頒佈營造業法。於本法第三條第一項第六款定義統包：係指基於工程特性，將工程規劃、設計、施工及安裝等部分或全部合併辦理招標。且於第三章承攬契約第二十二條明訂綜合營造業應結合依法具有規劃、設計資格者，始得以統包方式承攬。也就是說統包商的組成必為聯合承攬之策略聯盟所成，無一施工或設計廠商可單獨為之。

二、契約概要

(一)、基本上，統包契約之分類為：

1、「基本設計、細部設計＋施工/安裝」契約

本契約方式業主僅對設施之功能加以規定，先由統包商完成基本設計、工程估價及完工時限並送請業主核定後，再進行細部設計與施工。

2、「細部設計＋施工/安裝」契約

本統包契約方式，業主已完成基本設計與規範，統包商僅作細部設計及施工

(二)、設計建造及統包契約類別及實用範圍【嚴士潛，2001 】：

1、設計建造契約

承包商以獨家或聯合承攬方式，承辦計畫之設計及施工，主辦機關（業主）主要任務為用地取得、財務及時程之控管等。一般來說，私有建築物、工廠廠房及公共工程之建築及土木工程，不包含設備採購及安裝者，可採用此種方式之契約。

2、統包契約

承包商以獨家或聯合承攬方式，承辦計畫之設計、施工、設備採購及安裝，主辦機關（業主）主要任務為用地取得、財務及時程之控管。例如發電廠、石化廠、煉油廠等整廠建設計畫之執行及建築工程包括室內設備之採購及安裝，可採用此種方式之契約。

3、包含規劃之設計建造契約

承包商承辦計畫之規劃、設計及建造，主辦機關（業主）並無初步設計圖說可供承包商發展細部設計，一切由承包商依據主辦機關（業主）有限資料，完成整個計畫之規劃、設計及建造。例如主辦機關（業主）已有建築基地，由承包商經由比圖程序後取得承包權，辦理該計畫之設計及建造工作。

4、包含規劃之統包契約

承包商承辦計畫之規劃、設計、建造、設備採購及安裝。主辦機關（業主）並無初步設計圖說可供承包商發展細部設計之用。一切均由承包商依據主辦機關（業主）有限之資料，包括規劃、建設基地、功能要求、預期成果等條件，由承包商完成整個計畫之設計、施工、設備採購及安裝。業主經驗收接管後，可立即操作、營運或生產。

5、特殊方式之統包契約

主辦機關（業主）基於經費、時程、政策或安全之考量，將計畫中之主要設備，自行採購運達工地，再由一家統包承包商，承辦主要設備以外之其他周邊設備之採購、安裝及建築物或工程之設計、施工。例如火力發電廠之發電機組由主辦機關（業主）採購交承包商安裝，其他鍋爐、變電、設備、供電設備、控制設備等由承包商採購安裝，加上承包商應辦之廠房設計、施工等統包工作，以完成整個計畫。

1.6統包對國內營造產業的影響

其實我國加入WTO，對營造業而言，由於國內營建市場加速開放，將面臨外商的直接競爭，根據GPA的規定，未來我政府採購市場開放情形為：中央政府機關(包含中央各部會暨所屬機關)的工程門檻金額為五百萬特別提款權(約折合新台幣二億九九○萬元)；中央以下次一級機關(包括台灣省政府、台北市政府及高雄市政府)的工程門檻金額以兩年三階段模式調降。未來各機關辦理適用GPA之採購，將無國內標或國外標或優先向國內廠商採購之分，須開放28個GPA簽署國營造業者公平競爭，不得有差別待遇。將對我國現有甲級營造業者的業務來源造成強烈衝擊，尤其在政府因財政因素傾向於設計施工統包，我國甲級營造業在統包的競爭力將不及美歐日等先進廠商，施工的勞動成本也遠高於韓國及東南亞，所以甲級營造業對大型標案的承攬將減少；除此之外，國外大型營建廠商，已陸續登陸設立據點，全力搶食國內公、民營工程大餅。

近年來國內房地產受泡沫經濟影響，營建傳統市場逐漸萎縮中，再加上國內營造廠商之規模大多屬中小企業，本身缺乏龐大財務週轉能力； 廠商大多也無承攬大型工程經驗，造成一般廠商承擔風險能力不足。由於國內長期採設計與施工分離制度，廠商缺乏設計與施工整合能力，面臨加速開放的市場及統包制度的施實，對國內廠商造成下列之壓力：

一、須擔負設計作業疏失之責任

二、承攬工程前工程成本及工期難以確定

三、備標期長且費用高

四、進入市場門檻較高

廠商進軍統包市場時，必須克服下列障礙：

一、足夠企業規模經濟

廠商之規模經濟大小，市場佔有率多寡，影響下列成本之高低：

(一)、專案融資與財務調度成本

(二)、採購與分包管理成本

(三)、備標成本

二、既有廠商擁有良好管理及技術能力，具下列兩種「絕對成本優勢」：

(一)、絕對管理成本優勢

1、獲得較低成本材料之優勢

2、較低運輸、倉儲成本優勢

3、良好工程管理系統而產生之成本優勢

(二)、絕對技術成本優勢

1、特殊施工技術、工法或其他專利權而產生之成本優勢

2、替代方案之實行而產生之成本優勢

3、良好施工性之設計圖而產生之成本優勢

三、產品異質性之提供

統包及最有利標，使價格不再是業主唯一決標選商之依據，廠商本身具有設計與施工整合能力，可提供比業主需求更高之產品時，得標機會增加，因此產品差異化是廠商必須擁有之競爭優勢

統包制度實施後，造成營造廠商之經營型態之改變，工程執行模式由傳統之〝設計施工分離〞逐漸轉變成〝設計施工結合〞，經營型態也由〝產品及生產導向〞轉變成〝顧客及行銷導向〞。廠商為因應統包資格要求，組織須具設計與施工能力，因此組織之調整與整合方式有二：

一、外部市場交易方式整合

(一)、直接分包方式

(二)、共同投標 (JV)聯合承攬方式

二、內部化組織垂直式整合

(一)、購併合適設計機構方式

(二)、自行成立設計單位方式

影響廠商之組織整合決策，為「製程成本」之高低。當「自製成本」大於「外購成本」，則廠商採用「直接分包」或「共同投標」方式整合；而當「自製成本」 小於「 外購成本」，則廠商採用內部組織垂直方式整合，亦即廠商自行成立設計單位或購併合適設計機構方式整合。

由於統包之備標成本及得標後所要擔負之財務風險比傳統工程高，如果無良好之財務支持與公司信用是無法承攬統包工程，因此改善公司財務結構及擴大資本額、加強銀行融資信用、降低融資成本，是廠商跨足統包市場之要務。

1.7各國統包施行成效分析

統包制度早在1913年就為美國採用，國外各國也紛紛效仿，在各成施行之成效如下表所示：

|  | 執行成效 | 統包工程所佔比例 |
| --- | --- | --- |
| 美國 | 1.單位成本下降6.1%，建造時程快12%，發包時程快33.5%。 2.1994 年全美工程業者自D&B 工程所得收益為322億美元，其中I05 億美元為海外工程。 | 1.每年均有約七千萬美元的國外使館工程採用統包方式辦理。 2.自1987 年起授權陸海空三軍每年自由選取三個工程以統包方式辦理。 3.據DBIA 之統計，自1986-1997 年之累計成長已達400%，2001 年統包工程佔美國市場30%。 |
| 英國 | 依據英國皇家建築師協會(RIBA)之非正式估計 ，以「設計與施工結合」方式發包工程約較一般發包方式節省18%-35% | 1.1992 年起，英國交通部在財政部的要求下 ，將統包制度應用在大規模的道路工程案件之招標上。 2.1994 年推動其結合設計、施工、融資、營運(DBFO)於同一契約之模式，至1997年已有總金額達13 億英鎊之15 件公路工程採用DBFO 方式執行。 |
| 日本 | 日本 根據日本住宅局之調查，其實施結果十四層之建築由標準工期24 個月減為15 個月，而成本約降低了20%，成效相當良好。 | 1.日本液化天然氣(LNG) 儲槽等石化工程多年來採用統包方式。 2.阪神大地震後，為了災後復健工程時間迫切的需要，乃採取提案募集方式招標，以類似統包之作法。 3.日本住宅公團近年來致力於促進民間開發超高層建築工程技術 ，乃引進類似D&B 制度之提案競標模式。 |
| 新加坡 | PWD 已完成一個案例，雖未能減少工程成本，但工期卻由原訂23 個月縮短為18 個月。 | 1.在1970-1990 年代是屬於初期發展階段。大型交通建設諸如東北線捷運工程、市區快速道路工程等在Land Transport- Authority 之大力推動下，採用統包方式辦理。 2.1998 年的統計資料顯示，統包工程佔所有住宅工程之23%以上。 |

貳、BOT制度之簡介

2.1 BOT之定義及目的

BOT （Build-Operate-Transfer ）是一種民間參與公共建設的模式，其透過特許競標機制，將公共建設之財產權(Property rights)轉移予民間特許公司，並引進民間單位的資金與經營效率。但因為公共建設乃屬於公共財，其攸關全體人民的權利，且公共建設的執行涉及公權力的行使，所以必須透過立法程序來設定BOT 的財產權予民間，並透過特許競標( Competitive Concession Tendering )方式來達成財產權轉移的目的。因此可將BOT 視為政府將財產權透過一定的程序移轉到私部門的體制改革，其目的在利用民間與市場的力量來提高公共工程的興建與營運效率，達成「企業獲利，民間獲利，國家興利」的三贏目標。

由上述之意義可知，BOT 工程有別于政府出錢委請民間包商建造，而後政府營運之公共工程，其關鍵差異在於民間「籌資」及民間「營運」。廣義的BOT 模式有不同型式，如BOT(Build-Operate-Transfer)、BT(Build-Transfer) 、OT(Operate-Transfer)、BTO(Build-Transfer-Operate) 、BOO(Build-Own-Operate)、BOOT(Build-Operate-Own-Transfer)、BLT （Build-Lease-Transfer ）及LROT（Lease-Renovate- Operate - Transfer ）等不同的型態，其主要差異在於建造方面或營運方面是否由政府或民間來負責。基於「政府資源有限」、「民間力量無窮」的理念，近來重大交通建設大多採用BOT 模式辦理，其主要目的即是政府基於財力與效率的考慮，希望交通建設在民間參與投資下，能在工期方面提早完工，在成本方面節省支出，在品質方面能提高品質。所以BOT 模式是一種民間出財力、人力、技術，而政府出公權力(如協助土地徵收、取棄土及管線遷移、融資與稅捐優惠等方面)的合夥方式。大型公共建設以BOT 方式執行可以達到以下幾個主要目的：

一、有效利用民間資金以降低政府財政負擔

二、加速公共建設之興建

三、使風險轉嫁至民間企業

而藉由這種政府與民間共同參與的良性合作方式可突破政府財力及法令規章的限制，並善用民間充沛資金與經營效率的優勢，也是目前政府推動重大公共建設的政策走向。

2.2 BOT工程與傳統公共工程之差異

BOT 工程：政府負責初期規劃、選商及日後之作業監督，投資者負責後續相關規劃、設計、施工及日後之營運及管理，於一定期限後再交還政府經營。興建及營運中之各項成本及費用，除政府出資部分外，其餘皆由投資者自行籌措資金因應，營運期內之盈虧由投資者自行負責。

傳統公共工程：政府負責規劃、設計作業，承包商經由競價過程得標負施工

責任與風險。日後之營運仍由政府自辦或另行委託管理。營運前之各項成本經費

皆由政府編列預算統籌辦理。BOT 工程與傳統公共工程之差異有下列三點：

一、發包作業複雜度高，需時也較長：

BOT 案件的先期規劃、招商準備、甄審方式與策略、評決準則，及協商議約等，均與傳統發包不同。BOT 案件的發包程序必須有規劃周詳的配套設計，它的難度遠較傳統發包為高，所需要的作業時間也遠較傳統發包為長。

二、BOT 工程中民間機構的角色是投資者而非傳統公共工程發包情形下的承包商：

投資者與承包商所承擔的責任與風險並不相同，所以相關遊戲規則也有許多差異。

三、發包時機較有彈性，但需有配套的「量身定作」發包程序：

傳統公共工程發包的招標時機通常都是在主辦機關完成細部設計之後（統包

標除外）。BOT 案件的招標時機，理論上可以在「可行性分析」、「工程整體規劃」、「工程初步設計」與「工程細部設計」完成之間的任一時點來進行。不同的招商時點，代表主辦機關與民間機構在交通建設計畫的工程規劃、設計等執行上有不同的分工。也就是民間機構因招商時點的不同，對計畫的規劃彈性、備標成本與所需的備標時間均不同。相對的，政府評審策略、評決標準，以及用地取得時程等也因招商時點的不同而需有不同的配套安排。主辦機關應在BOT 先期規劃作業時，根據計畫案的特性，應審慎研訂最佳的招商時機；因為不同的招商時點，也代表不同的甄審與議約的難度。實際執行時，以完成「工程整體規劃」後再辦理發包為宜。

2.3 BOT之之架構

特許興建營運模式有兩個基礎：一是地上權設定，另一是專案融資。地上權設定是土地所有權人將地上物某一定期間的興建與處分權轉讓給他人的一種安排。BOT案的土地屬於政府，所以要開放民間參與就必須將地上權設定給民間，換言之，地上權設定是BOT案的必要程序。投資額度大的BOT案件，除了地上權設定之外，還會涉及專案融資。民間的專案融資案所關係到的角色只有兩個－即投資者與融資者。政府主辦的BOT案所關係到的角色則有三個－也就是除了投資者與融資者之外，還多了政府這一角色。他們三者之間構成一個三角關係：政府對民間投資者間的關係是興建與營運的特許權；民間投資者與融資者間的關係是融資合約。政府與融資者間的關係則須視政府是否提供任何融資保證而定。

政府對於民間參與者，是根據他們的工程計畫、施工能力、營運計畫、經營能力、財務計畫，以及他們與銀行團的融資合約，來決定是否授與BOT的特許權。通常BOT特許權的正式授與必須以投資者與融資者所談妥的融資合約為前提，所以特許興建營運的本質也具有「銀行不借錢就不做」的特性。不過，融資者的融資條件又會受到政府與投資者間所談的其他權利義務條件的影響而改變。換言之，這兩者之間的關係具有相互連鎖(interlocking)的特性；所以他們間的談判就必須是平行進行的連鎖談判－兩兩之間的談判結論，必須三方面相互反饋(feedback)，逐步相互修正，以產生一致的共識。一旦三方面達成共同的協議後，方纔進行互以另方合約內容為條件的連鎖簽約，並完成政府將BOT特許權授與民間投資者的手續。

BOT的三角談判連鎖簽約的議約過程，可以比喻成是一個解聯立方程式的過程。我們必須將三個式子放在一起同時求解，才能有效地求得正確的答案；否則，三造中任兩方如果想要以他們間的片面協議，硬要事先未參與第三方接受作為合約內容時，則第三方或許會拒絕這種安排，BOT的議約便可能因此而宣告破裂；或則第三方在受到壓力的情形下勉強接受了其他兩方的安排，這時專案融資所必須客觀反映的投資可行性，便不免受到扭曲，結果可能會使許多財務不健全的投資案也被勉強執行，以致於使整體社會也因此而承擔了許多不必要的財務與金融風險。下圖是BOT的基本議約模式。由三方面進行談判；達成協議後，進行連鎖簽約(政府與融資者是否簽約，視政府是否提供融資保證而定)：

特許興建營運BOT的基本架構

2.4 BOT計畫之考量因素

一、投資者在議約過程中的考量

參與公共建設的民間投資者主要關切：計畫的投資報酬、計畫資金的規模、股東結構、政府是否持股、政府行政效率、資本市場成熟度、法規的健全性、費率訂定的彈性、對建設營運與政治等風險因素的掌握程度等。有關公共建設投資所具有的風險性，民間投資者與政府往往會有很大的認知差異。民間投資者會對各種預期的風險，提出避險、或減輕／分擔風險的訴求，與政府以及融資者在議約過程中談判。

二、政府在議約過程中的考量

政府在特許興建營運案中的立場與投資者便完全不同。在招標議約的過程中，政府主要關切的是：民間機構興建與營運能力、公共利益的維護與公共安全的確保（如：最起碼的服務水準、公共安全標準與環保要求等）、政府所需補助或投資建設的額度、政府所需保證或風險承擔事項、用地提供的時程、公共建設所需配合的週邊工程（如聯絡道路，複合運輸系統等）；以及違反合約時，政府對民間兩者之間的雙向罰則等。

民間參與的公共建設雖說是將原先政府該做的事轉由民間承擔去做，但是政府在處理民間參與案時卻不應抱有「隱含的原罪」心理，以致於有「民間做不成時，政府再回頭接手來做是理所當然」的想法。因為政府決定將某一公共建設開放由民間投資後，在政府的整體資源當中，便不可能再為重新接手執行該工程案去預留資源，否則就失掉民間參與的意義。因此在辦理民間參與案件時，政府也要有專案融資那種「借不到錢就不做」的原則，也就是政府與民間投資者的議約，也應事先設定不能踰越的底線，並且要有「談不攏就不做(bargainable or terminate)」的心理準備。唯有這樣才不至於使政府在民間參與案件中被無端套牢，或被迫去承擔許多不必要或是不能承擔的風險與責任。

三、融資者在議約過程中的考量

至於融資者在特許興建營運的議約過程中也有他們的特殊考量，如：民間機構興建與營運能力、計畫案本身的還款能力（含各種風險因素）、專案公司主要股東的信譽、財務計畫的健全程度（含負債股權比的合理性）、資本市場走勢、相關法規限制、辦理銀行聯貸的佣金、投資者的長期貸款承諾金(commitment fee)，以及其他貸款條件－如：貸款期限與寬限期、貸款幣別、保證事項、違約處理與接管程序等約定。

總之，民間參與公共建設的案件本質上具有「因案制宜」的特性，因此主辦機關：(1)對於案件本身的經濟財務特性必須事先充分掌握（包括它的成本、營收、風險等因素），(2)對於執行過程中所要達成的政策目標必須很明確，(3)對於推動案件的執行策略也必須事先有清楚的腹案，然後才能進行有關的招標與議約的程度。所以說，辦理民間參與案件它的複雜程度，絕對遠遠超過傳統的工程發包過程。我們也要再度強調：辦理民間參與案政府所面臨的考驗遠高於民間投資者。成功的民間參與案件，政府所需要作的事先投入也高於民間業者。民間參與公共建設，對政府而言絕對不是白吃的午餐。

2.5 BOT計畫之執行流程

主要分為「計畫形成階段」、「民間投資者評選階段」、「計畫執行階段」三階段實施：

一、計畫形成階段：

(一)、就政府而言

1、計畫構想發起與定義

2、計畫效益分析、技術可行性分析、環境影響評估

3、規劃

4、民間投資開發先期研究

5、基本設計

6、研訂民間參與原則及相關事項

二、民間投資者評選階段

(一)、就政府而言

1、廠商意願調查

2、研擬招商事項

3、公開甄選

4、資格預審、技術評選

5、公開決選結果

(二)、就民間而言

1、進行可行性分析

2、提送資歷說明、參與意願書

3、取得融資承諾

4、提送服務計畫建議書

三、計畫執行階段

(一)、就政府而言

1、與民間投資者簽署合約

2、負起監督之責

3、合約期滿移轉

(二)、就民間而言

1、與政府簽署合約

2、籌資

3、細部設計

4、興建（營運）

5、合約期滿移轉

2.6 各國BOT計畫之比較

BOT計畫近年來在各國被廣泛使用，為了更加瞭解各國之BOT計畫執行成效，特將各國BOT計畫建造成本、自有資金要求、特許期間、預估稅前報酬率…等等加以比較，其比較結果如下表所示：

| 各國主要BOT案計畫條件比較 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱 | 英法海底隧道 | 馬來西亞 高速公路 | 香港東區 海底隧道 | 日本跨東京灣高速公路 | 澳洲雪梨 過港隧道 | 泰國曼谷第二高速公路 | 台灣南北 高速鐵路 |
| 建造成本 (億美元) | 120 | 18 | 5.65 | 6.98 | 5.5 | 8.8 | 125 |
| 自有資金要求 | 20% | 8% | 28% | 6.25% | 2900萬權利金 | 20% | 25% |
| 特許期間 | 原為55年 後來延長為99年 (1987~2086) | 30年 (1988~2018) | 公路部份30年 鐵路部份20年 (1986起算) | 無 | 30年 1992~2022) | 30年 (1988~2018) | 35年 (1998~2033) |
| 預估稅前 報酬率 | 15% 目前為虧損 | 12~17% | N.A. 獲利良好 | N.A | 6% (通貨膨脹率平減後) | 15% | IRR約14% |
| 費率制定 | 自由調整 | 依物價指數調整 | 由政府與道路公司協商訂定 | 無 | 由政府制訂，因應物價調漲上限為澳幣0.5元 | 由政府制訂，且15年內調幅不能超過美金0.8元 | 依交通部費率委員會所訂基本費率與調整機制進行訂價，基本費率調整須經交通部同意 |
| 融資來源 | 從209家跨國銀行聯貸85億美金 | 從國內45家民營銀行聯貸，佔總資金比例56% | 道路鐵路分開融資，72 %資金採計畫性融資方式取得，鐵路部份以長期租賃契約方式向香港捷運局取得9億港幣之擔保 | 政府擔保債券佔40%、國內銀行30年長期貸款12% 、政府貸款佔26% | 50%資金以發行30年期國內公債方式籌措 | 從國內取得資金貸款與股權融資 | 政府提供中長期資金透過銀行辦理貸款協助但不保證成功，最後透過政府、銀行、高鐵三方協議之基礎完成融資安排 |
| 最低營運收入保證 | 政府簽約買斷50%之運量 | 經營期前17年有最低營收保證 | N.A. | 無 | 有 | 無 | 無 |
| 政府其他特別補貼 | 無 | 無 | 特許經營者免稅 | 無 | 無 | 可以和政府共同分享第一高速公路的營收 | 無 |
| 外匯保證 (補貼) | 無 | 匯率下跌超過15%，由政府補貼損失 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 利率保證 | 無 | 當利率上升超過20%時，可由償債本金中扣除超支利息 | 可採利率上限選擇權規避利率風險 | N.A. | 無 | 無 | 無 |
| 政府特別立法 | 海峽隧道法案 | 設立BOT專責委員會 | 東區過港隧道條例 | 大藏省及建設部依單行特別法籌募資金 | N.A. | 通案立法 | 通案立法 |
| 政府提供貸款/投資 | 無 | 政府提供資金19%之優惠貸款，15年免稅，10年年利率8%， | 香港政府投資5% | 政府提供佔資金13%額度之無息貸款 | 政府提供佔資金45%額度之無息貸款 | 政府同意持股49% | 獎參條例規定，政府基金及公營事業投資上限為20% |
| 土地取得 | 無土地取得問題 | 由政府取得 | 由政府取得 | 由政府取得 | 無土地取得問題 | 特許公司負責取得 | 由政府取得 |
| 無競爭之保證 | 英法政府承諾33年內不再興建類似隧道 | 無 | 無 | 無 | N.A. | 無 | 政府不再興建西部走廊第二條南北高速鐵路 |
| 其他 | 興建中發生財務困難，經政府協助，銀行貸款改為股本投資 | 特許公司需提撥一定金額之維護保證金；特許公司可於週邊土地經營附屬事業 | 特許公司主要由承包商(64.9%)、香港政府(5%)、銀行團(5.5%)與信託投資公司(24.5%)等組成。 | 完工後由JH(日本高速道路公團)收費營運，並分三十年償還TTB (跨東京灣高速公路公司) | 營運期間政府提供償付債券持有人之擔保 | 特許公司與政府分享兩條高速公路營收之比例，每九年更改一次 | 政府不補貼自償率不足之虧損，高鐵每年稅前盈餘10%回饋政府總計不低於1080億元，35年期滿政府無償收回。 |

參、統包及BOT制度之比較

經由文獻的參考及相關法條的閱讀，將統包及BOT發包制度加以比較，比較結果如下表所示：

|  | 統包 | BOT |
| --- | --- | --- |
| 法源依據 | 政府採購法(第24條) | 促進民間參與公共建設法 |
| 工程規模 | 小型至大型皆有，金額不定 | 通常為金額龐大之公共工程 |
| 優點 | - 單一權責界面 - 降低建造成本 - 縮短時程 - 確保品質 - 增進行政效率 - 激發民間活力鼓勵研發 | 1. 使有效利用民間資金以降低政府財政負擔 2. 加速公共建設之興建 3. 使風險轉嫁至民間企業 |
| 籌資方式 | 政府出資 | 廠商自行融資(或由政府協助) |
| 特許期間 | 無 | 有 |
| 評決方式 | 常以最有利標之方式評選，若以最低標決標，會有品質不良之虞慮 | 常以最有利標之方式評選，亦有以最低價決標之案例。 |
| 轉包限制 | 不可轉包(政府採購法第65條) | 無明文限制 |
| 付款方式 | 依工程進度估驗計價 | 工程完工後由特許年限中之營運回收 |
| 獎勵金 | 給予未得標合格廠商備標之獎勵金(統包實施辦法第十條) | 促參法中並無明文規定 (以分階段甄審，以節省落選廠商之備標成本) |
| 對得標廠商之優惠 | 採購法無明文規定 | 促參法第36~40條 |

促參法中對得標廠商之優惠：

一、五年免納營利事業所得稅（§36）

(一)、開始營運後有課稅所得年度起

(二)、申請辦法由財政部另定之。

二、投資抵減（§37）

(一)、投資支出5%~20%內，抵減當年度或以後四年度之營利事業所得稅。

(二)、申請辦法由財政部另定之。

三、關稅優惠（§38）

(一)、免徵關稅：民間機構及直接承包商進口供興建使用之機具設備，國內尚未製造供應者。

(二)、分期繳納關稅：民間機構進口供經營使用之機具設備。

(三)、申請辦法由財政部另定之。

四、房屋稅、地價稅、契稅減免（§39）

(一)、申請辦法由直轄市及縣（市）政府另定之。

五、營利事業投資民間機構股票應納所得稅抵減（§40）

(一)、持有股票達4年以上者，股價20%內抵減當年度或以後四年度之營利事業所得稅。

(二)、申請辦法由財政部另定之。

肆、結論與建議

一、經統包及BOT之比較後，發現其最大差異點在於資金籌措者的不同：一者為政府籌資、民間興建；另一為民間籌資、民間興建。換句話說統包制度加上財務後，其發包模式就與BOT制度相似。

二、統包及BOT在執行過程中，階面臨非常大之財務風險，因此改善廠商之財務結構及擴大資本額、加強銀行融資信用、降低融資成本，是廠商跨足統包、BOT市場之要務面對越來越多專業工程的產生，產生許多界面的問題，而採用統包的發包模式經相關研究證實可以減少界面的處理。

三、統包模式在單一價決標後，統包商為求其利潤的最大值，其會盡可能地壓低成本的支出，且交由統包商兼辦設計及施工，可能產生統包商之設計過份遷就其既有之施工技術或施工機具等事情，使設計品質難以達到合約要求，故應避免以最低標方式決標。

四、公共建設以統包方式辦理時，常常由於機關辦理採購人員對於統包實施辦法之不熟悉，反而造成行政作業上之手續復雜及作業時間之無效率，期望相關單位可以重視此問題，教育相關採購人員，才可達統包制度之美意。

五、以民間觀點參與公共投資建設之可行性分析，不僅考慮投資之直接成本與收益，並且著重分析投資之風險性、自有資金之報酬率、融資可行性、以及償債能力等問題。此外，民間之籌資方式，除自有資金所涵各種機會成本外，尚需考量由金融市場籌資所面臨各種不同之風險成本，分析層面較為複雜。因此，本研究彙整為五大因素進行考量，而未來的研究，可以因本身需要而考量不同之因素。

六、台灣推動民營化政策已有數十年之久，但成果不甚理想，對於用地取得、風險分擔等問題已逐漸解決中，期望未來工程界、金融界、企業界之相關人員均能認真投入BOT專案，以達到政府、企業、民間三贏的局面。

七、統包、BOT均有助於提升國內工程界承攬大型工程之經驗，因此常面臨許多傳統工程所無法預見之困難與挑戰，期望廠商在執行專案時能全力投入，以達經驗及實力之增長。

伍、參考文獻

- 李建中博士，”促進民間參與公共建設講義”

- 臺灣大學- 土木工程學研究所林家煌，”公共工程統包專案設計管理之研究”

- 吳大川，” BOT 工程品質管理制度之研究－以軌道工程為例 ”，中華民國九十二年七月

- 林哲森，”Bot案以統包方式興建品質管理層面之研究-以台灣高鐵及高雄捷運工程為例”

- 李明聰，” 民間參與公共建設特許契約談判行為之研究”，中華民國九十年六月

- 黃志強，” 民間參與港埠設施投資興建及經營管理方式之研究”，中華民國八九年六月

- 劉憶如、王文宇、黃玉霖，”Bot三贏策略(商鼎財經叢書)”，2001年1月

- “政府採購法”，”行政院公共工程委員會”

- “促進民間參與公共建設法”