2007

李家政  邱敏鋒

營建管理研究所

2007/6/28

國立中央大學

臺北車站特定專用區交九用地開發案

目   錄

壹、	交九計畫概述	1

貳、	交九用地簡介	2

2.1交九簡介	2

2.2甄審標準	3

2.3 權利金收取標準	5

2.4 計畫規模	6

參、	民間參與範圍	7

3.1 民間機構主要權利義務	7

肆、	風險分擔	8

4.1特許公司風險	8

4.2 融資銀行可能面對之風險	10

4.3 政府之風險	11

伍、	財務風險分析	12

5.1基本假設參數	13

5.3 情況二 僅加入公共建設無額外獎勵	15

5.4 情況三 合作最大利潤	17

陸、	計畫效益	19

6.1政府效益	19

6.2 社會經濟效益	20

柒、	遭遇困難及解決方法	20

7.1整體經濟不景氣的克服	20

7.2 解決方法	23

捌、	結   論	24

玖、	問與答	25

壹拾、	參考文獻	26

圖目錄

圖1.1 交九用地現況照片	2

圖2.1 交九轉運站BOT案甄審作業流程圖	5

圖 5.1 基本規劃資料	15

圖 5.2 僅加入公共建設無額外獎勵趨勢圖	16

圖 5.3 合作最大利潤趨勢圖	17

表目錄

表5.1 財務評估模式與現行財務可行性架構表	12

表5.2基本假設參數總表	13

表5.3 WACC計算表	14

表5.4 建築規劃使用面積表(坪)	14

表5.5 轉運站及附屬賞業設施使用面積表	16

表5.6 容積560%使用面積表	17

表5.7 招標條件比較表	18

表5.8 敏感性分析表	18

表5.9 交九轉運站BOT案三次招商開發條件	19

表7.1 交九轉運站BOT案三次招商開發條件對照表	20

表7.2交九轉運站BOT案三次招商開發條件對照表（續）	22

附錄

附錄一、

交九之大事紀要	28

附錄二、

財務分析表	35

附錄三、

期末簡報

- 交九計畫概述

為健全臺北都會區公路長途客運、捷運系統與鐵路轉運功能，鼓勵民間參與公共建設，並加速台北車站特定專用區都市更新計畫，政府提供台北車站北方，承德路、市民大道、公園路(捷運淡水線)、華陰街所圍基地面積共計21,374平方公尺(依都市計畫為交九用地)進行開發營運。邀請民間機構參加『甄選投資人開發暨營運台北車站特定專用區交九用地招標案』(即「交九轉運站BOT案」，以下簡稱本案)甄選。交九用地國有土地權屬佔有54.77%，(管理人為交通部臺灣鐵路管理局)，台北市有土地權屬佔有45.23%，(管理人為臺北市政府交通局)。都市計畫為「轉運站用地」，建蔽率80%、容積率560%。現況為建成國中舊址拆除地上物後作為臨時平面停車場使用，及東側大樓為台北大眾捷運公司之行車控制中心、台北市交通管制工程處的交通控制中心使用，如圖一所示。

依得標人規劃內容，轉運站設有32座上下客月台、16席大客車備用停車格位，並結合商場、旅館、住宅及辦公室使用，已於94年6月開工，預定97年底完工啟用。

圖1.1

承德路

市民大道

台北車站

交行控中心大樓

臨時平面停車場

（建成國中舊址）

華陰街

交九用地現況照片

- 交九用地簡介

2.1交九簡介

台灣規模最大、首創食、衣、住、型、樂的轉運站「台北車站特定區交九用地 BOT開發案」屆時大台北地區民眾將坐享五鐵共構的生活便捷性，及台北車站特定區計畫帶來周邊土地增值與台北市東西區平衡發展的巨大效益。相較於北市東區，交九案合併轉運站、五星級飯店、辦公室及住宅等優勢，其中轉運站除長途客運之外，也挾高鐵、台鐵及捷運台北車站的共構效應；至於中信飯店則為目前為入主首選，住宅則以2-3房的中坪數為主要規格。日勝生一共投資130億元，擁有 50年的興建經營權，為了配合台北市政府計畫，特別檢討工期提早完工啟用，保守估計20年後可以回本。

交九案因兼具轉運站、住宅、飯店、辦公大樓與購物中心五合一功能，商場租金年收益預估達5億元。且擁有中正機場捷運樞紐地位，可望反應行政院重要交通門戶計畫的優勢，並配合台北車站周邊都市更新計畫，成為「台北之心」，並帶動東西區平衡發展，至於購物中心，日勝生委託美國知名的設計團隊設計，將較 101大樓更多更多元，以中高階國內外精品為主，同時配合住宅需求，也規劃有超市；開幕時預計每天包括轉運人潮可吸引5-6萬人進入購物中心，例假日人數則可望增加3倍之多。

交九基地面積6,500坪， 日勝生委託李祖原建築師事務所規劃地上18層、地下六層現代化建築。地上二至四層是轉運站，六至15層為都會住宅，可售住宅量體800戶，總銷金額應會突破50億元，是國內最大的BOT住宅案。

2.2甄審標準

本研究甄審作業分『第一階段資格預審』、『第二階段綜合評審』，招標作業流程如圖二所示，其內容摘要如下：

- 資格預審標準

  - 投標人資格

得以單一公司或由一個以上之公司法人組成企業聯盟參與投標。單一公司投標者或企業聯盟投標者之領銜公司限依法設立於中華民國之國內公司法人。企業聯盟除領銜公司外之其他成員公司，可為依我國法律成立之法人或依他國法律成立並經我國認許之外國公司法人。

  - 實收資本額

- 單一公司投標者，其實收資本額應在新台幣貳拾億元以上，或實收資本額在新台幣壹拾伍億元以上且最近一年之淨值在新台幣貳拾億元以上。

- 企業聯盟方式投標者，其領銜公司之實收資本額應在新台幣壹拾億元以上，或實收資本額在新台幣伍億元以上且最近一年之淨值在新台幣壹拾億元以上。企業聯盟各成員實收資本額之總和不得低於新台幣貳拾伍億元。

- 單一公司投標者或企業聯盟投標者之各成員公司，最近三年須無退票記錄與無重大喪失債信之情事。

- 單一公司投標者或企業聯盟投標者領銜公司，最近一年公司之自有資金比率不得低於百分之二十。

  - 投資開發經營相關計畫之經驗

於最近十年內須有以投資或開發大型不動產或類似設定地上權案例之相關經驗，或有以經營或承攬類似商場、辦公大樓、公共建築物等建築工程案例，上述相關計畫經驗至少有一案例之建物樓地板面積達兩萬平方公尺以上。投標人如無上述之投資、開發、經營或承攬相關經驗者，應尋求具上述相關經驗之法人合作參與本案。

  - 綜合評審標準

（1）投資計畫書審查權數分配

- 土地開發計畫：權數分配20%。

- 經營管理計畫：權數分配25%。

- 財務管理計畫：權數分配25%。

- 開發權利金標單：權數分配30%。

（2）入選標準

- 若僅有一名投標人時，其綜合評審結果，超過半數甄審委員同意通過時，即列為通過。

- 若有二（含）名以上投標人時，其綜合評審結果，超過半數甄審委員同意通過後，再進行排名統計，確認名次結果。

- 排名統計方式：依各甄審委員綜合評審時，對各投標人審定排名之結果予以累加，所得總合數最低之投標人為綜合評審整體表現最佳者（總合數相同者以開發權利金總價高者優先），甄審委員會依此標準排定綜合評審入選名次。

招標相關文件準備

招標公告

投標人領標及備標

等標期（60天）

接受書面意見及問題答覆

投標截止

不合格

第一階段資格預審

資格預審與綜合評審（30天）

通知領回投標文件及押標金

合格

公佈合格投標人

不入選

第二階段綜合評審

公佈議約投標人優先順位及名單

入選

雙方簽署合作經營協議書發及經營協議書

議約及簽約階段（70天）

議約

由次高順位投標人
遞補議約

議約失敗

議約成功

得標人與甲方簽訂
開發經營、設定地上權契約

決標

圖2.1 交九轉運站BOT案甄審作業流程圖

2.3 權利金收取標準

- 開發權利金

開發權利金核算底價為新台幣壹拾壹億捌仟玖佰萬元整。投標人於開發權利金標單報價須不低於本案核算底價。投標人應以先於簽約時繳納應繳權利金總額20%，另於營運期間分期繳交應納權利金80%之方式，由投標人自行提出。惟應以固定利率年息3.5%加計利息，其分期不得長於二十年，且對政府不得較以第一階段權利金應行繳交日為基準，分二十年依年金法計算按年繳納之方式為不利。投標人提出之開發權利金低於核算底價，則喪失第二階段綜合評審資格。投標人關於開發權利金之繳納方式提案，違反前述規定者，亦得於綜合評審階段由甄審委員會判定不合格。

- 營運權利金

依93年9月3日臺北市都市計畫委員會第533次會議決議，修訂本案土地使用管制計畫案修正通過附帶決議，有關後續涉及財務、資產管理、回饋等問題，請本局依程序審慎處理。又依同年11月24日本案甄審委員會第8次會議決議，依第三種商業區使用項目規劃本案，其中「住宅與辦公室」預計採用「信託營運方式」辦理，則本案自償率可達105.66﹪。經討論後，因不違反招標文件內容，且最優先議約權之投標人－日勝公司同意提出「營運權利金」回饋，故原則同意本案可採「信託營運方式」辦理。交付信託營運之範圍與回饋細節，包括但不限於營運權利金計算方式、支付下限等規定，未來應由契約甲方立約人與最優先議約權之投標人（或新設立之專案公司）議定。

經雙方協議後本案建物以信託營運方式經營管理者，得標投資人同意就本案建物信託營運非逐年（逐期）所得金額之千分之六，於開始營運年度起逐年於次年7月15日前支付營運權利金予政府，惟20年以下租賃之所得於計算營運權利金時不予計入。如至正式營運後5年，營運權利金累積總額低於新台幣3750萬元時乙方應補足。

為維持本案轉運站持續順暢運作，營運權利金中之新台幣2500萬元整交予臺北市政府，以辦理加速客運業者進駐本案轉運站及管理相關設施之用，前揭轉運站相關事務之實施及經費運用，由臺北市政府定之，並由得標投資人據以執行；其他部分之營運權利金則由交通部臺灣鐵路管理局取得。

2.4 計畫規模

因本案已具自償率故政府無投資，由得標投資人投資，其額度以公共建設初期投資費用共計109億4478萬8千元。

- 民間參與範圍

由日勝生得標取得本基地地上權50 年【捷運設施（含附屬建物及持分公共設施）及交控中心（含附屬建物及持分公共設施）部分除外】。採「興建、營運、移轉」（Build-Operate-Transfer）方式開發，並依「大眾捷運法」及「大眾捷運系統土地開發辦法」規定規劃，由得標投資人自行籌款開發興建營運。依得標投資人所提土地開發計畫所載時程執行本案，最遲於簽約後48個月內取得全部使用執照。

3.1 民間機構主要權利義務

得標投資人應辦理之事項如下：

  - 建築規劃設計並申請建築許可。

  - 負責拆除建成國中舊址地下結構物。

  - 一定期限內自行籌款興建本案全部建物。

  - 負責全部建物【捷運設施（含附屬建物及持分公共設施）及交控中心（含附屬建物及持分公共設施）部分除外】於地上權存續期間之營運管理及全部費用。

  - 得標投資人應支付開發權利金，其支付金額應與投標之標單所列金額相同，並不得低於當期土地公告現值之百分之三十（以92 年為11.89 億元），並於完成出具適當擔保後，得以分兩階段分期付款方式辦理。

  - 得標投資人應支付東側大樓共構部分【捷運設施（含附屬建物及持分公共設施）及交控中心（含附屬建物及持分公共設施）部分除外】代墊款3 億7500 萬元；及支付捷運聯合開發獎勵容積權益金1 億2800 萬元部分，於完成出具適當擔保後，得以分期付款方式辦理。

  - 得標投資人取得本案捷運獎勵容積全部建物所有權。該獎勵容積之建物所有權，於簽約後50年無償移轉為政府所有。

  - 每年定期支付地租予政府。

  - 簽約後滿2年內1次支付共構非捷運設施補償金1.5億元。

  - 簽約時1次支付本案相關委辦費用。

  - 本案轉運站完成後相關設施應採機場經營模式，並應優先租予經政府核准之客運業者，其相關費率標準須報相關機關審核通過。

  - 不得將地上權轉讓與他人﹐但經政府同意者不在此限，於取得本開發基地全部建物使用執照後，須將開發權利金、捷運聯合開發獎勵容積權益金未繳納餘款金額，設定抵押權予主辦機關，並於未來20 年期間將全額繳付完畢後塗銷。

  - 得標投資人於投資營運期50 年結束後﹐經主辦機關及臺北車站特定專用區交九用地開發小組同意後有優先承租權。

- 風險分擔

有關民間參與公共建設所可能面對之主要風險約歸類為三大類，即興建期間風險、營運期間風險及一般風險(包括如政治、財務與市場風險等)，Schaufelberger (2003)指出在民間參與公共建設BOT計畫中，特許公司主要面臨風險之興建及營運風險是較能夠掌握的，在大部分的案例中特許公司都可以藉由工程承攬契約、營運維修契約將這兩項風險局部的移轉給其他廠商，所以特許公司在選定其財務策略時，應該主要考慮政治、財務和市場風險，但是這些風險也較難去預測。然而，仍可就該專案的風險因子進行切割，由政府分擔或民間投資者擔負，並提出因應風險管理措施。茲就交九轉運站BOT案特許公司、融資銀行與政府所可能面對風險分述如下:

4.1特許公司風險

主要為財務與市場風險、興建期風險、營運風險：

1.財務與市場風險：特許公司評估投資效益為內部報酬率9.98％。但由於其部份自有資金(自有資金比率約32％)係以附屬事業之辦公室及住宅預售的收入及尤特許公司之母公司以現金增資方式籌措。由於不動產景氣，將影響其自有資金籌資的規劃時程。另外其自有資金籌措及投資效益的主要收入規劃，在於其附屬事業出售，因該物件之土地為設定地上權，建物所有權隨地上權設定期屆滿消滅後即消失，且依開發經營契約約定投資業者及購買者於取得建物所有權後，仍應繼續辦理信託，性質較具特殊性，其可否能如預定價格及預期銷售率銷售，均對其內部報酬率的評估有所影響。

而在融資議題上，由於公共建設之經營可能非特許業者之經營本業，為了避免興建期龐大的建設資金投入影響及本業其他計畫的推展，以及在BOT融資之方便性考量下，採行專案融資仍是特許公司的優先策略。本案專案融資比率約68%，因此，是否如期如數順利獲得融資機構之資金，對專案計畫之順利進行有所影響。

2.興建期風險

本計畫興建初期，特許公司承擔之風險為興建期前置作業需行政部門配合事項，包括:用地取得、都市計畫的變更、以及水、電、瓦斯、污水(衛生下水道)、通訊等公用設施之配合。至於在興建期中可能遭受或突發之事故所產生之損失，或可能因施工設計變更或因應政府政策要求變更施工期程等因素而產生計畫成本超支的風險，特許公司得以保險分擔風險，其因政府政策要求變更若因而造成計畫成本超支部份，得依合約除外情事相關程序與政府協議分擔。

3、營運風險

(1)政府具體承諾或協助事項，風險獲得相當保障

如政府承諾於本計畫轉運站開始營運後六個月內，協助關閉使用中之「D臨時轉運站」及政府本於職權辦理該計畫基地週邊道路等交通設施之改善，並於該計畫轉運站開始營運前完成。

(2)本計劃建物之使用者對象、經營模式及相關費率標準等均有所限制

轉運站部份於存續期間應維持轉運站供公眾之正常運作，非經政府同意不得變更使用，轉運站相關設施應採機場經營模式，並應優先租予經政府核准之客運業者，其相關費率標準須報主管機關審核通過。

(3)至於在營運期中可能遭受或引發之事故所產生之損失，特許公司以保險分擔風險。

(4)收入是否如所預期之風險

本計畫之其他附屬事業建物，除辦公室及住宅可能於建築完成取得所有權後出售外;其餘規劃之旅館、商場及停車場將委託專業機構經營，因該地段位於交通樞紐，其旅館及停車場經營之市場性較可預期。但商場部分，其屬於轉運旅客因多屬於短期間的停留，其市場性可能較不易評估，故商場規劃與經營須能擴增吸引包括轉運旅客以外之客源，才能對其未來營運收入有所注挹。由於本計畫營運期間之現金流入估量，其中商場之營運收入佔其未來營運期現金流入較大比例，若未能如所預期，將影響其履約、履債的資金來源。

4.2 融資銀行可能面對之風險

融資銀行辦理專案融資大都就興建風險(遲延完工、成本超支)、營運風險(營運量不足、營運成本上升、營運中斷)、財務風險(資金取得風險、利率風險、費率風險)、其他風險(移轉風險、政治風險、法令風險、不可抗力風險)等風險評估。融資銀行風險管理機制亦於融資規劃時，視個案的風險性質作不同的條件設定，本計畫融資銀行可能擔負的風險為貸放資金回收的風險，即業煮無法履債的風險。

融資銀行評估專案貸款之可行與否，主要在於借款用途及還款來源之評估，而對於興建或營運期中無法依履約的保全機制於核貸時即有相對授信條件的約束。本計劃因自有資金係分階段籌措，於融資協助契約及銀行融資條件，對特許公司自有資金與融資比例、自有資金與融資須同時到位以及授信成數不得超過建造成本之七成等均有約定。本案政府協助融資以及在開發業者發生未依承諾之興建計畫投入自有資金至信託專戶，或未按期繳付本息時，政府將予以代墊款項，可避免興建中斷，銀行融資風險相對獲保障。

4.3 政府之風險

主要有興建期政府墊付款項風險、不可抗力與除外情事的風險、契約期滿之移 轉風險、契約中止後續營運的風險等。

1.政府墊付款項風險:本計畫政府於三方融資中，為使興建不中斷，在特許公

司無法籌措自籌款及繳交利息本金時，政府必須要為其墊付。雖該墊付  項，得由政府指定已興建完成建物非信託營運部份之特定樓層區位及其相對地上權設定第一順位抵押權為擔保。但此項擔保品，若依法強制執行時，政府墊付之款項雖可優先受償，但因抵押品性質有專屬特定用途，須覓得具專業經營能力的業者出面接續經營，才得以維繫抵押品的價值，保障墊付款全部收回。

2.不可抗力與除外情事的風險:不可抗力指山崩、地震、海嘯等非合理控制之 重大災變，及除外情事:如無法預見法令或政府政策變更等，對特許公司興建營運或財物狀況發生不利影響。本計畫經營契約規定其足以嚴重影響契約之履行者，經雙方認定後雙方協商補救措施;若無法達成協議移請協調委會處理;若1年後仍無法達成協議，得終止契約。政府已合理分擔民間機構無法合理控制或承擔之風險。

3.營運資產於契約期滿之移轉風險:本計畫除轉運站外，附屬事業資產繁多且 採取多種經營管理方式(得以租賃、不動產證券化或信託營運方式辦理，惟住宅、辦公室部份應全部交付信託)，經四十餘年之產權、承租人的轉移，對於契約期滿的順利移轉，設有提撥移轉處理準備金至信託專戶機制。另課以特許公司與受託機構應連帶負責於信託期滿時，將信託資產移轉予政府的責任。

- 財務風險分析

台北市交九轉運站工程ＢＯＴ案，於民國９０年底公告招商，由於招標期間適逢國內經濟景氣低迷，經兩次流標，政府調整招商條件、增加投資誘因，於９２年７月公告第三次招標，始順利徵得民間機構投資，兩次流標之原因除整體經濟因素外，亦配合本研究之財務模式分三種情形來探討「台北市交九轉運站工程ＢＯＴ案」流標時政府所決定的權利金是否妥適。其架構表如表ㄧ：

表5.1 財務評估模式與現行財務可行性架構表

|  | 財務評估模式 | 現行財務可行架構 |
| --- | --- | --- |
| 財務分析情境 | 1.民間自主開發(加入購地費用) | 一種 |
|  |  | 合作最大利潤 |
|  | 2. 僅公共建設(第二次招商) | 第三次招商 |
| 基本假設與參數設定 | 不調整 | 當財務分析不可行時調整 |

本研究分析招商條件並配合敏感度分析以探討為何前第二次流標至第三次招商才由日勝生得標，由已知資訊與未知資訊經由假設建立參數如下：

5.1基本假設參數

1.財務評估基期及期間：民國93年1月至民國142年12月為期50年

表5.2基本假設參數總表

| 租金 收入 | 轉運站每月每坪平均1000元 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 旅館每月每坪平均1300元 |  |
|  | 商場每月每坪平均2000元 |  |
|  | 辦公室每月每坪平均1500元 |  |
|  | B1美食街每月每坪平均3000元 |  |
|  | 停車場每月每車位平均B2層5000元 |  |
|  | B3層4000元B2層3000元 |  |
| 其他 費用 | 施工期營運管理費 | 營建成本之2% |
| 出租率 | 營運成本 | 轉運站營運管理費用為租金收入之95%其餘附屬張頁使用營運管理費用為租金收入之4% |
| 成長率 | 維護重置費 | 以營建成本分50年每年2% |
|  | 各項租金成長率 | 營運前三年2%第四年後3% |
|  | 出租率轉運站100% | 轉運站100%附屬商業使用-旅館100%(轉由專業經營)盈餘營運前三年80%第四年後90% |
|  | 停車場出租率平均85% | 停車場出租率平均維持為85% |
| 折現率 | 採WACC經計算後為5.21% |  |
| 融資 條件 | 銀行營建貸款 | 營建成本20%利率3%(台銀第一合庫彰銀華南銀行聯貸平均利率加碼1%) |
|  | 中長期貸款 | 營建成本50%利率5.5% |
|  | 償還方式 | 興建期間支息不還本營運期採比率逐期攤還貸款本息 |

(1)稅後加權平均成本(WACC)

WACC是將各種不同來源的資金成本，按照各種資金佔BOT案件總資本比例加權平均所得的平均成本，可視為投資BOT的機會成本。本案立資金來源可分為：自有資金30%、股東報酬率9%、銀行融資20%、利率3%、中長期資金貸款50%、利率5%，且以民間業者角度，採WACC計算，公司適用稅率為25%，其計算結果為5.21%。

表5.3 WACC計算表

| 資金來源 | 資金比例 (a) | 稅後資金成本 (b) | 加權資金成本(a)*(b) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自有資金 | 30% | 9% | 2.70% |
| 銀行融資 | 20% | (1-0.25)*3%=2.25% | 0.45% |
| 中長期資金貸款 | 50% | (1-0.25)*5.5%=4.125% | 2.06% |
| 合計 | 100% |  | 5.21% |

5.2情況一 民間業主的投資報酬率底限

表5.4 建築規劃使用面積表(坪)

| 樓層 | 樓地板面積合計 | 旅館面積 | 商場面積 | 辦公室面積 | 停車場面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-15層 | 4631 | 1781 |  | 2850 |  |
| 1-5層 | 6531 | 1781 | 4750 |  |  |
| B1層 | 6531 | 1781 | 4750 |  |  |
| B2-B4層 | 17099 |  |  |  | 17099 |
| 合計 | 136793 | 28500 | 28500 | 28500 | 51297 |

根據前述內容由民間自行購得交九用地，其餘參數不變情況下其財務分析結果如下：

圖 5.1 基本規劃資料

經由計算後，可得以下之結果：

  - 內部投資報酬率IRR=4.86%

  - 淨現值NPV=-5億5726萬6千元

  - 折現後回收年限為投資後第32年

  - 損益平衡年期為投資後第21年

  - 最大資金需求約為71億(第20年)

此投資是不可行的－此情形為民間業者自行購地開發，其購地成本已93年公告地價估計約38億元，營建成本約60億元合計約99億元於興建期間無預收款情況下，投資期初資金需求過大，且NPV為負值，所以投資不可行。

5.3 情況二 僅加入公共建設無額外獎勵

表5.5 轉運站及附屬賞業設施使用面積表

| 樓層 | 樓地板面積合計 | 轉運站面積 | 旅館面積 | 商場面積 | 辦公室面積 | 停車場面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-15層 | 3087 |  | 1187 |  | 1900 |  |
| 5層 | 4354 |  | 1187 | 3167 |  |  |
| 1-4層 | 11479 |  | 1187 | 3167 |  |  |
| B1層 | 4354 | 7125 | 1187 | 3167 |  |  |
| B2-B4層 | 17099 |  |  |  |  | 17099 |
| 合計 | 85496 | 28499 | 18999 | 18999 | 19000 |  |

根據上述條件

計算政府不增加額外投資誘因且不收取權利金的情況下即政府第二次招標條件進行財務分析如下：

圖 5.2 僅加入公共建設無額外獎勵趨勢圖

經由計算後，可得以下之結果：

- 內部投資報酬率IRR=5.6%

- 淨現值NPV=3億741萬元

- 折現後回收年限為投資後第29年

- 損益平衡年期為投資後第15年

- 最大資金需求約為32億-(第14年)

由於政府再第二次招標時收取之權利金為2億9千多萬幾乎等於淨現值若以此方案的得標等於替政府作白工，故導致第二至招標結果為流標。

5.4 情況三 合作最大利潤

以第三次招商條件由容積率400%增加至560%增加之160%做為獲利能力較佳之附屬商業使用，等比例增加樓地板面積

表5.6 容積560%使用面積表

| 樓層 | 樓地板面積合計 | 轉運站面積 | 旅館面積 | 商場面積 | 辦公室 面積 | 停車場 面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-15層 | 3087 |  | 1900 |  | 3040 |  |
| 5層 | 4354 |  | 1900 | 5066 |  |  |
| 1-4層 | 11479 |  | 1900 | 5066 |  |  |
| B1層 | 4354 | 7125 | 1900 | 5066 |  |  |
| B2-B4層 | 17099 |  |  |  |  | 17099 |
| 合計 | 85496 | 28499 | 30398 | 30398 | 30398 |  |

圖 5.3 合作最大利潤趨勢圖

經由計算後，可得以下之結果：

- 內部投資報酬率IRR=7.18%

- 淨現值NPV=22億8540萬元

- 折現後回收年限為投資後第26年

- 損益平衡年期為投資後第9年

- 最大資金需求約為35億-(第8年)

政府放寬容積率增加為560%計算結果投資效益NPV有明顯提升且由下表敏感度分析可知營建成本增加1.3倍的情形下，NPV可增加7.43倍，收支平衡年也提前了1.7倍，對於民間業者參與投資的意願與增加簽約機會有明顯的助益。

將以上計算結果整理如下表：

表5.7 招標條件比較表

|  | 最後底限報酬 (加入購地費用) | 第二次招標條件 | 第三次招標條件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 無額外獎勵 |  |
| 內部投資報酬率 | IRR=4.86 | IRR=5.6% | IRR=7.18% |
| 淨現值 | NPV=-5億5726萬6千元 | NPV=3億741萬元 | NPV=22億8540萬元 |
| 折現回收年限 | DPB=投資後第32年 | DPB=投資後第29年 | DPB=投資後第26年 |
| 損益平衡年期 | 投資後的第21年 | 投資後的第15年 | 投資後的第9年 |
| 最大資金需求與年期為 | 71億1406萬8千元 (20) | 33億1446萬4千元 (14) | 35億8091萬1千元 (8) |

表5.8 敏感性分析表

|  | 容積率 | 營建成本 | 內部報酬率 | NPV | 收支平衡期 | 回收年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次招標條件無額外獎勵 | 400% | 59億 | 5.60% | 3億741萬 | 15 | 29 |
| 第三次招標條件 | 560% | 76億 | 7.18% | 22億8540萬 | 9 | 26 |
| 增加倍數 | 1.4 | 1.27 | 1.29 | 7.43 | 1.67 | 1.12 |

表5.9 交九轉運站BOT案三次招商開發條件

| 招商條件 | 經建會原案 | 第一次招商規定 | 第二次招商規定 | 第三次招商規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開發權利金 | 當期土地公告現值的四成: 16.1593億元 | 當期土地公告現值的四成:16.1593億元 | 當期土地公告現值的四成:15.89147億元 | 當期土地公告現值的三成:11.89億元 |
| 捷運聯合開發獎勵容積權益金 | 7.5億元 | 7.5億元 | 2.7億元 | 1.28億元 |
| 東側大樓共構部分代墊款 | 4.5億元 | 4.5億元 | 4.5億元 | 3.75億元 |
| 共構非捷運設施補償金 | 1.5億元 | 1.5億元 | 1.5億元 | 1.5億元 |
| 相關委辦費用 | 0.24009億元 | 0.24009億元 | 0.24009億元 | 0.24009億元 |
| 合計 | 29.90億元 | 29.90億元 | 24.83億元 | 18.66009億元 |

資料來源交九轉運站BOT案招商對照表 由本研究整理

- 計畫效益

6.1政府效益

- 因採BOT方式辦理本案，替政府節省約100億元之興建長途客運轉運站、商場、旅館及辦公室等多目標使用建物構造費用。

- 開發權利金收入：11億8900萬元。

- 營運權利金收入：最低為3750萬元。

- 土地租金收入：每年約5000萬元。

- 房屋稅由民間申請人繳納，從民國98年起每年約7000多萬元。

- 營業稅由民間申請人繳納，從民國98年起每年約4000多萬元。

- 所得稅由民間申請人繳納，從民國110年起每年約1億元萬元。

6.2 社會經濟效益

- 本案開發初期將創造建築、建材、交通設施、商場百貨、旅館興建之勞工就業機會。

- 本案預計創造3500個就業機會。

- 提供優質長途客運候車及上下車空間。

- 匯集台鐵、高鐵、台北捷運、機場捷運及國道客運轉運機能。

- 地下人行與商場之結合，提供安全人行空間。

- 改善台北車站周邊道路大客車路邊停靠及行車交通安全。

- 提供快捷交通住宅成品，引入高水準居家素質，加速台北車站北方區域更新發展。

- 98年起預估提供1070多車位、機車位983位。

- 遭遇困難及解決方法

7.1整體經濟不景氣的克服

行政院經建會於89年完成前置作業及招標文件（草案）後，市府於90年底辦理第一次公告招商，期間適逢國內經濟低迷，民間機構參與投資更加謹慎，歷經二次流標，採「開源節流」策略，降低應付政府價金、增加附屬事業使用項目、參照聯合開發興建期協助融資機制等手段，調整招商條件、增加投資誘因，第三次招標順利徵得民間機構投資，三次招標條件內容，如表二所示。

表7.1 交九轉運站BOT案三次招商開發條件對照表

|  | 招商條件 | 經建會原案 | 第一次招商規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 應付政府價金 | 1.開發權利金 | 當期土地公告現值的四成:16.1593億元 | 當期土地公告現值的四成:16.1593億元 |
|  | 2. 捷運聯合開發獎勵容積權益金 | 7.5億元 | 7.5億元 |
|  | 3.東側大樓共構部分代墊款 | 4.5億元 | 4.5億元 |
|  | 4. 共構非捷運設施補償金 | 1.5億元 | 1.5億元 |
|  | 5.相關委辦費用 | 0.24009億元 | 0.24009億元 |
|  | 合計 | 29.90億元 | 29.90億元 |
|  | 付款方式與專案融資 | 無專案融資 | 第一次無專案融資 |
|  |  | 簽約時一次繳納 | 開發權利金、捷運聯合開發獎勵容積權益金採九年分期付款，其餘簽約時一次繳納 |
| 地租 | 土地租金 (當期公告地價) | 每年3﹪ | 每年3﹪ |
| 使用組別 | 土地及建築物使用 | 車站相關使用 | 車站相關使用 |
|  | 劃設管制區 | 無 | 無 |
| 建築內容 | 建築計畫 | 興建東、西兩棟大樓 | 興建東、西兩棟大樓 |
|  | 長途客運轉運站 | 西側大樓 | 西側大樓 |
|  |  | 一至四樓 | 一至四樓 |
|  | 上下車月台數 | 54座 | 54座 |
|  | 高鐵行控中心及辦公室設置 | 西側大樓九、十樓 | 西側大樓九、十樓 |
|  | 匝道興建費用 | 1700萬元(預估) | 1700萬元(預估) |
|  |  | 投資人全額負擔 | 投資人全額負擔 |
|  | 拆除建成國中舊址 | 投資人全額負擔 | 投資人全額負擔 |
|  | 興建期限 | 簽約後12個月開工。 |  |
|  |  | 東大樓簽約後36個月完工。 |  |
|  |  | 西大樓簽約後40個月。 |  |
|  | 甄審作業與議約順序決定方式 | 資格、技術、價格三段標，依開發權利金高低排序 | 資格預審、綜合評審二段標，依綜合評審高低排序（二、三次招標皆同） |

表7.2交九轉運站BOT案三次招商開發條件對照表（續）

| . | 招商條件 | 第二次招商規定 | 第三次招商規定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 應付政府價金 | 1.開發權利金 | 當期土地公告現值的四成:15.89147億元 | 當期土地公告現值的三成:11.89億元 |
|  | 2. 捷運聯合開發獎勵容積權益金 | 2.7億元 | 1.28億元 |
|  | 3. 東側大樓共構部分代墊款 | 4.5億元 | 3.75億元 |
|  | 4.共構非捷運設施補償金 | 1.5億元 | 1.5億元 |
|  | 5. 相關委辦費用 | 0.24009億元 | 0.24009億元 |
|  | 合計 | 24.83億元 | 18.66009億元 |
|  | 付款方式與專案融資 | 協助申請中長期基金 | 簽約時繳納開發權利金的二成與委辦費用 |
|  |  | 開發權利金、捷運聯合開發獎勵容積權益金採九年分期付款，其餘簽約時一次繳納 | 簽約後二年繳納共構非捷運設施補償金1.5億元。其餘營運二十年分期付款方案 |
|  |  |  | 增加投資人自提付款方案方式，納入綜合評審競標 |
|  |  |  | 協助中長期資金及興建期融資 |
| 地租 | 土地租金 | 興建期:1.5﹪ | 興建期：1.05﹪ |
|  | (當期公告地價) | 營運期:3﹪ | 營運期：3﹪ |
| 使用組別 | 土地及建築物使用 | 明確使用組別 | 比照「商三」使用組別 |
|  |  | 增加一般服務業、一般旅館業、觀光旅館 | 容積率560﹪ |
|  | 劃設管制區 | 協助劃設管制區 | 市府承諾劃設管制區 |
| 建築內容 | 建築計畫 | 自主規劃興建 | 自主規劃興建。 |
|  | 長途客運轉運站 | 自主規劃興建 | 東側一樓不移交部分，投資人得申請調整搬遷 |
|  | 上下車月台數 | 54座 | 32座上下車月台、16座排班候車格位。售票窗口30個 |
|  | 高鐵行控中心及辦公室設置 | 自主規劃興建 | 取消高鐵行控中心及辦公室設置 |
|  | 匝道興建費用 | 權利金減收850萬元 | 權利金減收1700萬元 |
|  | 拆除建成國中舊址 | 市政府已拆除 |  |
|  | 興建期限 | 投資人自提，為最遲簽約後二年開工、四年完工。 |  |

7.2 解決方法

一、興建期三方協助融資

本案因適用大眾捷運法，故可參照本局聯合開發計畫融資協助機制，申辦建築融資，並列為政府協助事項，此項做法對促成興建期融資機構的融資意願提昇，有明顯助益。

二、住宅與辦公室信託營運模式

本案土地及建築物使用項目，於招標文件載明由臺北市政府協助辦理都市計畫變更，爭取比照第三種商業區使用項目及容積率放寬為560﹪，惟需臺北市都市計畫審議委員會審議通過，並將本項列為政府協助事項。

本案建物所有權不得進行銷售或預售。本案之建物，其經營管理得以租賃、不動產證券化或信託營運方式辦理，惟住宅、辦公室部分應全部交付信託。以信託營運方式或不動產證券化辦理時，特許公司應委託依法得經營信託業務之金融機構或具信託業資格，且經政府同意之受託機構，依據銀行法、信託法等規定從事積極信託（Active Trust），特許公司及受託機構並應連帶負責於信託期滿時將信託資產移轉至政府。

以租賃、不動產證券化或信託營運方式辦理本案建物之經營管理時，特許公司與承租人、受託機構及其後手間之權利義務應以書面明訂，其內容不得違反相關法令規定及本案「興建、營運、移轉」之本旨，且應載明不得影響本案轉運站公共建設之正常運作、不得影響本案期滿時資產移轉等相關事項，且不得違反本案契約之相關規定。

- 結   論

可知交九二次流標除了整體因素外，由前面財務分析可明顯看出容積率400%與權利金為公告現值的40%為流標之主要原因。BOT案件是一個專業綜合體計畫，因BOT案件涉及工程、經營、財務、風險、管理、經濟行為、法律及該BOT案件屬性所需等多門專業領域，BOT成功招商其中因素為於計畫風險合理的分擔，明確規範出風險分擔之機構。不論BOT案件的主辦政府，參與BOT案件的民間業者，都必須相互配合以建立一合作團隊，才能使整個BOT案件順利進行。

一、政府辦理財務可行性評估的新思維

- BOT案件本身就是一種特許權利，政府應該思考市場平行競爭的防堵，使其營運期間有一定保障之營收，單獨思考公共建設的投資效益，方能了解公共建設本身具有回收性的能力，才讓民間業者以投資的方式來進行。

- 政府的思維應由「防弊」轉為「興利」積極辦理BOT案件，提供政府與民間業者產生合作最大利潤的投資條件。

- 政府辦理BOT案件係為公共建設的完成，帶動經濟的發展與增加之稅收為目的，合作下能創造雙方的利潤，才有分配利潤的基礎，故權利金是利潤的分配，而非政府權利釋放的對價。

## 二、落實合作夥伴的關係

- 過去政府與營建業者是監督者與被監督者之關係，促參法提供之機制與創新，以知識經濟－機制創新、價值創造、客製服務、創新速度、自由化、智慧財產及強調彈性七大要件檢視後，政府與民間業者轉為合作夥伴，共存共榮、創造價值。

- 廣大的民眾必須為最大獲利者、政府是承擔最大風險者，以往多認為BOT案件由政府、民間業者與融資機構三者之間構成一個三角關係，是因為當政府無協助融資時，與融資機構無直接關係。但以金錢流的角度切入，則必須加入民眾成為四角關係，因為，無論政府或融資機構的資金真正來源為廣大民眾，BOT案件必須成功，民眾才能獲得最大利益；反之，不論政府有無協助融資，當BOT案件產生問題時，政府應有所認知與準備承擔最大風險，為了民眾福祉，故政府應隨時與融資機構保持密切的聯繫。

- 問與答

## 1.關於簡報中，提到捷運交控中心，如於興建後，其營運單位為投資人或捷運局？

## 本組經搜尋相關契約，其交控中心於開發經營契約中，提到由得標投資人取得本基地地上權50 年【捷運設施（含附屬建物及持分公共設施）及交控中心（含附屬建物及持分公共設施）部分除外，所交控中心還是歸台北捷運管理。

2.於交九附屬設施的一般住宅，因所買的是使用權，而非土地所有權，如何吸引一般民眾購買？

因本案為BOT案，與政府合作之案子，投資者投資資金與一般工程比來的低，加上民眾所購買的是租債權，而非地上所有權，所以於交九之住宅房價，較一般來的低，將近四成左右。而不需繳交房價稅及土地增值稅。但因住戶所使用的年限為40年，當地上權移交給政府，這之間的移交程序，將造成很大的問題，這也是目前所需去探討的問。題

- 參考文獻

## 論文期刊

- 梁秀菊，以BOT模式推動公共建設之研究—以臺北市交九轉運站為例,國立臺灣大學政治學研究所， 2006

- 周義順， BOT案件合作財務評估模式研究 —以台北市交九轉運站工程為例，國立台灣科技大學營建工系， 2004

- 張武訓,李侃,林宗銘,周義順，以捷運創造都心開發的新價值—交九BOT 案捷運技術半年刊第33期， 2005

## 書籍

- 劉憶如、王文宇、黃玉霖，BOT三贏策略，商鼎財經顧問，台北（2000）

- 葛賢鍵，「透視民間參與公共建設-剖析BOT類型計劃」， 1999年11月。

## 契約及招標相關文件

- 常岐德，臺北車站特定專用區交九用地開發案之執行經驗，臺北市政府捷運工程局， 2005

- 行政院公共工程委員會，「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」，民國89年5月。

- 行政院經濟建設委員會，「台北車站特定專用區交九用地開發招標前置作業研究報告」，研究單位：財團法人都市更新研究發展基金會，民國90年9月。

- 行政院公共工程委員會，「民間參與公共建設甄審作業參考手冊」，民國90年11月。

- 臺北市政府捷運工程局，「台北車站特定專用區交九用地開發案甄審作業程序說明書」，民國91年4月。

- 臺北市政府，「甄選投資人開發暨營運台北車站特定專用區交九用地開發第三次招標文件」，民國92年7月。

- 臺北市政府捷運工程局，「台北車站特定專用區交九用地開發案甄審作業程序說明書修正本」，民國92年9月。

- 臺北市政府，「台北車站特定專用區交九用地開發案議約作業程序」，民國93年1月。

- 臺北市政府，「台北車站特定專用區交九用地開發案議約作業工說明書」，民國93年5月。

- 臺北市政府，「台北車站特定專用區交九用地開發案開發經營契約」，民國93年12月。

- 臺北市政府，「台北車站特定專用區交九用地開發案設定地上權契約」，民國93年12月。

-附  錄-

附錄1.交九之大事紀要

本研究辦理歷程及內容如表所示。

交九轉運站BOT案大事紀

| 日期 | 事件內容 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）招商前置作業階段 |  |  |
| 88.03.09 |  | 行政院經建會召開「研商台北車站特定區交九用地開發執行有關事宜」會議，決議依行政院核定之核定之「都市更新方案」及「開發辦理原則」繼續辦理後續推動工作，並請臺北市政府考量擔任本案之主辦機關，並將考量結果函知經建會。 |
| 88.05.04 |  | 本府函覆將積極配合招商開發執行作業，並建議本案仍依「開發辦理原則」規定採「捷運土地聯合開發辦法」規劃及「獎參條例」採BOT方式辦理。 |
| 89.02.02 |  | 經建會委託「財團法人都市更新研究發展基金會」辦理招商前置作業，預期研究成果包括：座談說明會及公關宣傳、擬定中英文招標文件（含交九用地所有人與得標投資人簽定之合約草約）及說明摺頁小冊。 |
| 89.07.07 |  | 行政院核頒「台北車站特定專用區交九用地開發辦理原則（修正本）」及「行政院經建會臺北車站特定專用區交九用地開發小組設置要點（修正本）」。本案依「促參法」之精神採「興建、營運、移轉」（BOT）方式開發﹐並依「大眾捷運法」及「捷運土地聯合開發辦法」規定規劃，由得標投資人自行籌款開發營運本計畫。招標文件(草案)經「交九用地開發小組」審查通過後，由本府主辦招商、訂約、發包等後續開發及營運有關事宜。 |
| 89.09.08 |  | 辦理招標前置作業座談會第一場（上午）、第二場（下午），邀請開發商、建設公司、建築師事務所、建築投資商業公會、長途客運經營業者、融資銀行、土地所有人、本府等相關單位出席。 |
| 89.09.26 |  | 開發小組第4次會議，「財團法人都市更新研究發展基金會」辦理招商前置作業期末報告書之內尚符委託合合約規定，原則同意，修正完成研究報告辦理結案。 |
| 89.11.28 |  | 行政院經建會函送本案招標前置作業及招標文件草案。 |
| 89.12.06 |  | 本府捷運局（本案招商興建期間之承辦辦關）函請行政院經建會就本案可否適用促參法釋疑及開發相關議題提請召及會議研商。 |
| 90.02.21 |  | 辦理本案招標文件公開閱覽至90.02.27日止。 |
| 90.04.24 |  | 行政院公共工程委員會函覆本府捷運局，本案應優先適用促參法。 |
| 90.05.04 |  | 開發小組第5次會議，本案依促參法辦理及開發相關議題議決，並同意據以修正招標文件草案。 |
| 90.06.20 |  | 開發小組第6次會議，依促參法修正原招標文件草案部分內容，同意招標文件草案修正後內容。 |
| 90.08.22 |  | 本案甄審委員會成立共17人，外聘專家學者9人。 |
| 90.08.27 |  | 甄審委員會第1次會議，經委員互推后由本府捷運局局長為召集人、藍武王教授為副召集人。同意甄審程序採資格預審及綜合評審辦理。 |
| 90.10.08 |  | 本會設置作業內容同意；綜合評審內容及作業預定時程據以修正，提下次會議確定。 |
| 90.11.05 |  | 甄審委員會第3次會議，資格預審及綜合評審程序與標準修正後同意、招標作業預定時程修正後同意、甄審作業程序明書及其使用表格修正後同意。 |
| 90.11.29 |  | 開發小組第7次會議，開發權利金採分期繳納，相關開發調整修正「開發辦理原則」報院核備；招標文件授權本府核定後逕行招商，定案之招標文件函送經建會備查。 |
| （二）招商甄審作業階段 |  |  |
| 日期 |  | 事件 |
| 90.12.12 |  | 本案招標文件簽奉本府，於90.12.14核定，並同意於90.12.18招商公告上網。 |
| 90.12.18 |  | 第一次招商公告上網。 |
| 91.02.06 |  | 舉行招商說明會。 |
| 91.04.19 |  | 第一次公告招商為期120天，截止日期為91.04.19日上午10時，截止收件時間無投資人投標而流標。隨即於當天下午2時召開流標原因檢討會。 |
| 91.08.29 |  | 第一次流標檢討後調整招標條件9項建議方案函請行政院核定。 |
| 91.08.29 |  | 建成國中舊址地上物拆除工程招標公告上網。 |
| 91.09.17 |  | 建成國中舊址地上物拆除工程開工。 |
| 91.09.19 |  | 開發小組第10次會議，土地租金減免依促參法規定辦理外，其餘同意依本府建議方案調整第二次招標條件。 |
| 91.09.30 |  | 變更交九用地土地及建築物使用組別計畫案說明會。 |
| 91.10.22 91.10.23 |  | 建成國中舊址地上物拆除工程竣工、1023日完成驗收並將場地移交本市停車管理處開闢臨時平面停車場。 |
| 91.10.28 |  | 變更交九用地土地及建築物使用組別計畫案臺北市都市計畫審議委員會審議通過。 |
| 91.10.30 |  | 第二次招標條件修正後開發辦理原則，行政院同意修正備查（院臺交字第0910051337A號函）。 |
| 91.11.11 |  | 本案第二次招標文件簽奉本府，於91.11.14核定，並同意於3日內招商公告上網。 |
| 91.11.15 |  | 第二次招商公告上網。 |
| 91.11.28 |  | 變更交九用地土地及建築物使用組別計畫案公告實施（府都四字第09126173700號公告） |
| 91.12.06 |  | 第二次招標公告及文件，行政院經建會同意備查（都字第0910005372號函）。 |
| 91.02.10 |  | 依行政院經建會有關「挑戰2008國家發展重點計畫」執行計畫提報本案得由僑外商來台投資商機（計畫）項目。 |
| 92.03.19 |  | 第二次公告招商為期120天，截止日期為92.03.19日上午10時，截止收件時間無投資人投標而流標。隨即於當天下午2時召開流標原因檢討會。 |
| 92.03.31 |  | 第二次流標檢討與計畫後續推動建議，擬於4月21日及24日邀集本案相關政府機關及第二次購標廠商座談，並依批示第三次公告招標時間設法提前。 |
| 92.04.21 |  | 第二次流標檢討與第三次招標條件調整研討會，邀請本案甄審委員會與相關政府機關與會。 |
| 92.04.22 |  | 行政院工程會召開「檢討92年3月份無廠商投標之民間參與公共建設案件後續辦理情形會議」，本案提報第二次流標後續辦理情形。 |
| 92.04.24 |  | 第二次流標檢討與第三次招標條件調整座談會，邀請本案第二次購標廠商與相關政府機關與會。 |
| 92.05.16 |  | 行政院工程會召開「檢討92年3月份無廠商投標之民間參與公共建設案件後續辦理情形第2次會議」，本案提出臺北車站站前、站後地下街連通構想。 |
| 92.05.23 |  | 交九轉運站經檢討後，月台數調整為32席以上、另設置備用停車位16席以上。 |
| 92.05.27 |  | 行政院促參推動委員會第六次會議，再次公告時間提前至今年七月初，以本年度完成簽約為努力的目標。 |
| 92.06.16 |  | 甄審委員會第4次會議，第三次招標甄審作業時間確定、開發條件納入參照捷運聯合開發計畫融資協助機制，其餘招條件調整建議同意報請行政院核定。 |
| 92.06.23 |  | 本案第三次招標內容建議，函請行政院同意。 |
| 92.06.24 |  | 開發小組第11次會議，市府所提第三次招標建議，原則同意。授權市府核定第三次招標文件後於今年七月初逕行辦理招商公告，招標文件函送經建會備查。 |
| 92.07.03 |  | 本案第三次招標文件簽奉本府，於92.07.09核定，並同意奉後次日招商公告上網。 |
| 92.07.10 |  | 第三次招商公告上網。 |
| 92.07.23 |  | 第三次招商說明會。 |
| 92.08.07 |  | 本案參加行政院工程會舉辦之「2003民間參與公共建設商機博覽會」，列為92年預定簽約的十大BOT案件。 |
| 92.08.19 |  | 第三次招標內容，行政院同意照經建會開發小組第11次會議研商結論辦理（院臺交字第0920038934號函）。 修正後開發辦理原則，行政院同意修正備查（院臺交字第0920038934A號函），及爾後再修正同意授權開發小組會商辦理。 |
| 92.09.09 |  | 第三次公告招商為期60天，截止日期為92.09.09日上午10時，截止收件時間一家投資人：日勝生活科技股份有限公司，完成投標。 |
| 92.09.23 |  | 甄審委員會第5次會議，「資格預審」經評審合格。 |
| 92.10.01 |  | 下午2時30分開啟開發權利金標單封，開發權利金新台幣11億8900萬元等於核算底價。 |
| 92.10.19 |  | 甄審委員會第6次會議，相關決議如下： - 開發權利金標單評審結果合於本案招標文件之規定。 - 投資人補正澄清限期訂為92年11月28日下午5時截止，請依委員意見辦理。 - 本會下次（第7次）會議訂於92年12月11日下午2時召開，請投資人進行投資計畫書簡報後，隨即各委員完成審查，並議決本案第三次招標綜合評審入選結果。 |
| 92.12.11 |  | 甄審委員會第7次會議，重要決議如下： - 綜合評審，經16位委員審查後，共有14位委員評審通過，超過半數甄審委員，同意本案投標人－「日勝生活科技股份有限公司」綜合評審結果入選，並為最優先議約權投標人。 - 請主辦機關遵照本次會議各項決議進行議約。 |
| （三）議簽約作業階段 |  |  |
| 92.12.24 |  | 本府函知投標人綜合評審結果入選，為最優先議約權投標人，並以92年12月25日為議約起始日（府捷聯字第09227685200號函）。 |
| 93.01.09 |  | 議約作業第1次會議，確定雙方議約主談人，對議約程序、作業方式及時間達成共識。 |
| 93.01.16 |  | 議約作業第2次會議，議約投標人提出34項議題，且同意不再增列議題，雙方對其中29項列為議題達成共識。 |
| 93.02.03 |  | 議約作業第3次會議，「合作開發及經營協議書」草案內容達成共識，並預定2月17日簽署。 |
| 93.02.13 |  | 議約作業第3-1次會議，加開會議討論後修正「合作開發及經營協議書」草案內容。 |
| 93.02.17 |  | 雙方簽署本案「合作開發及經營協議書」。甲方：臺北市政府、交通部台灣鐵路管理局、臺北市政府捷運工程局；乙方：日勝生活科技股份有限公司， |
| 93.02.24 |  | 議約作業第4次會議，簽約時間經檢討於93年9月30日前完成議簽約作業較為可行，此項議簽約時程展延報請開發小組同意後延長之。 |
| 93.03.11 |  | 開發小組第12次會議，本案第三次招標簽約時間延長至93年9月30日前，原則同意。 |
| 93.03.19 |  | 議約作業第5次會議，有6案議約結果達成共識。 |
| 93.04.16 |  | 議約作業第6次會議，有10案議約結果達成共識。 |
| 93.05.25 |  | 議約作業第7次會議，有3案議約結果達成共識。 |
| 93.07.28 |  | 議約作業第8次會議，有1案議約結果達成共識。議簽約時程展延於93年12月31日報請開發小組同意。 |
| 93.08.27 |  | 開發小組第13次會議，本案第三次招標簽約時間延長至93年12月31日前，原則同意。 |
| 93.09.03 |  | 臺北市都市計畫委員會第533會議，決議本案畫土地使用管制計畫書修訂內容。 |
| 93.10.05 |  | 議約作業第9次會議，有2案議約結果達成共識。 |
| 93.10.28 |  | 日勝生活科技股份有限公司為發起人申請特許公司設立登記，市府經核符合規定，准予登記公司名稱為萬達通實業股份有限公司。 |
| 93.10.29 |  | 議約作業第10次會議，有1案議約結果達成共識。 |
| 93.11.09 |  | 契約草案第一讀會議，就議約結果達成共識部份之契約條文進行第一讀程序，確定契約修改文字與函請相關機關同意，且業經議約作業會議分次討論結果之內容相符。 |
| 93.11.22 |  | 議約作業第11次會議，有2案議約結果達成共識。 |
| 93.11.24 |  | 市府公告修訂本案土地使用管制計畫書。 |
| 93.11.24 |  | 甄審委員會第8次會議，重要決議如下： - 同意建物交付信託營運模式之財務計畫，最優申請人須提出營運權利金回饋甲方。 - 議約議題25案本會同意議約結果報告，未結4案議約結果在不違反本次會議決議，及招標文件相關規定，由未來契約甲方本於權責辦理。 |
| 93.12.07 |  | 議約作業第12次會議，有4案議約結果達成共識。至此29項議約議題之議約結果，均達成共識。 |
| 93.12.08 |  | 契約草案第二讀會議，1109日之後議約結果達成共識部份補行第一讀程序。第二讀就契約草案文字逐條進行檢視及討論，至12月10日下午5時止。 |
| 93.12.10 |  | 依本案第三次招標議約結果及交九土地使用管制計畫，開發辦理原則部分條文修正建議，函請經建會同意。 |
| 93.12.13 |  | 簽約典禮相關事宜簽府。 |
| 93.12.14 |  | 契約草案第三讀會議，就契約草案文字逐條進行檢視及討論，至12月16日上午4時止，「開發經營契約」暨「設定地上權契約」草案確定。 |
| 93.12.16 |  | 最優先議約權投標人函述完成所有議提議約程序，且以新公司「萬達通實業股份有限公司」簽署契約。 |
| 93.12.17 |  | 開發小組第14次會議，依本案第三次招標議約結果及交九土地使用管制計畫，開發辦理原則部分條文同意修正。開發經營契約於93年底前簽約，開發經營契約簽約後30天內簽署設定地上權契約。 |
| 93.12.23 |  | 經建會函覆本案開發辦理原則931217日備查本。 |
| 93.12.24 |  | 萬達通公司以銀行定存單繳交履約保證金新台幣1億1980萬元。 |
| 93.12.27 |  | 上午由臺北市政府馬市長、交通部臺灣鐵路管理局徐局長及臺北市政府捷運工程局常局長三方與由日勝生活科技股份公司為發起人成立的特許公司「萬達通實業股份有限公司」共同簽署開發經營契約。 |
| 94.01.26 |  | 設定地上權契約生效，甲方立約人臺北市政府、交通部臺灣鐵路管理局，乙方利約人萬達通實業股份有限公司，開始起算開發權利50年。 |

附錄二、財務分析表