政府採購爭議之案例探討

黃韋憲

國立中央大學營建管理研究所碩士班 一年級

摘要

政府採購法正式施行以來，主管機關行政院公共工程委員會在本法之外，也訂定相關作業規定，以作為採購機關與廠商辦理採購事務之遵循依據，採購法規可謂漸趨完備。但在此情況下，政府採購之爭議卻仍與日俱增，雙方一旦發生採購爭議，即需要耗費許多額外人力、物力成本，如未選擇正確且迅速之處理方式解決，不僅勞民傷財，對於機關在採購爭議之處理績效實已產生嚴重影響。

本文研究範圍限定於決標後，履約階段中，爭議產生之原因，並藉由案例探討，分析此案例履約爭議產生之原因，區分公法及私法之界定，以及在決標之後，該如何完善訂製契約，避免決標之後，履約爭議之產生。再者；爭議產生之後，該如何妥善處理履約之爭議，使兩肇雙方能獲得公平合理之解決方法。

- 前言

在任何國家，政府常常是國內最大之採購者，其所涉及之金額與利益甚為龐大，因此廠商間競爭十分激烈，導致機關在招標、決標階段糾紛即層出不窮。而政府於採購行為之任何決定皆關係著各廠商之生存與發展。由此可知政府採購對市場影響深遠，對於人民生活環境、產業結構乃至於國家發展，均有重大影響。因此建立政府採購法，其立法目的在於建立政府採購制度，使公家機關之採購行為公平與公開，提升機關採購效率並確保其採購品質，故凡參與政府採購者，不論機關或廠商，皆應受採購法所規範。

政府的採購行為，包含了工程之定作，財物之買受、定製、承租及勞務之委任或雇傭，在眾多爭議中，又以工程採購佔大多數，公共工程具有契約金額龐大、施工期漫長、技術層次較高、衍生契約複雜、附合契約屬性等特性，使其較一般採購更具有更高風險及不確定性，公共工程由規劃、設計、招標、施工、驗收及保固，期間皆會產生爭議，但施工階段之履約爭議最為複雜，對工程成敗影響最大，故本文係以公共工程履約爭議之處理為探討主題。論述之重點主要是探討各種不同履約爭議之形式以及處理方式，履約爭議發生之防制與作為及最適履約爭議處理模式之選用。

- 政府採購

2.1、政府採購之特性

對一般國家而言，其政府採購之金額，可說是本國境內最大的消費者。因此政府採購，對內造成國家財政及經濟的重大衝擊，對外則對貿易與外交有直接或間接性影響。政府採購有下列特性：金額龐大，影響國家整體經濟、政府採購與國家政策之施行關係密切、政府採購須受民意監督。

施百鍵(2004)，政府採購係法律行為，「法律行為」，我國民法未設定義性規定，應解為係以意思表示為因素，因意思表示而發生一定私法效果之法律要件。「意思表示」則係指將企圖發生一定私法上效果之意思，表示於外部之行為。由此可知，意思表示係私人之行為。

故機關本於國家主權作用之行為（例如法院裁判﹚，或雖為私人之行為但係以發生一定公法上效果為目的者（例如投票選舉公職人員﹚皆非此所謂之「意思表示」。一個法律行為需由若干意思表示組成：在單獨行為，如遺囑、承認或撤銷等，僅需一個意思表示；在雙方行為（例如經由要約與承認而成立之契約行為﹚，則由兩個意思表示所構成；在共同行為，（例如社團總會的決議或股份有限公司的設立行為﹚則至少需三個以上意思表示所構成。在單獨行為

2.2、政府採購契約訂定之法律關係

陳國書(2003)，「工程契約」係業主與廠商間就營建工程事項所為的意思一致，而「公共工程契約」即公共工程主辦機關(以下簡稱主辦機關)與民間廠商(以下簡稱廠商)約定，由廠商為主辦機關完成一定工作，主辦機關俟廠商工作完成給付報酬之契約。我國民法第一百五十三條：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」從此一觀點來看，合約之本質乃為民法債編中之私法債權契約，對當事人間具有法律之拘束力。從民法的角度來看，公共工程契約訂定雙方之法律關係，大致分為以下五類：

（一）承攬關係

民法第四百九十條：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」主辦機關與廠商訂定之營建施工契約即屬承攬契約，雙方分別負有「給付報酬」與「完成一定工作」之責任。

（二）委任關係

民法第五百二十八條：「稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。」主辦機關與規劃、設計或監造廠商訂定之委託技術服務契約即屬委任契約，雙方分別負有「委託他方處理」及「允為處理」之責任。

（三）買賣關係

民法第三百四十五條：「稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產於他方，他方支付價金之契約。」

（四）代理關係

民法第一百零三條，代理人於代理權限內，以本人(被代理人)名義向第三人為意思表示或由第三人受意思表示，而其效力直接歸屬於本人之行為，稱為代理；主辦機關委託廠商進行監造工作時，廠商即為主辦機關之代理人，以代理主辦機關行使監造之責。

（五）侵權關係

民法第一百八十四條，所謂侵權行為乃因故意或過失，不法侵害他人之權利或利益，而應負損害賠償之行為。在施工期間，因主辦機關或廠商之過失或故意，致侵害對方或第三人權益或利益時，即產生侵權關係。

私法行為

依政府採購法第二條及第三條規定，所謂政府採購，係指各級政府機關、公立學校、公營事業所為工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等行為。部分學者與研究認為這種行政機關為推行事務，以私法行為之方式取得所需要的物質或勞務上之支援，在性質上為「行政輔助行為」，屬於私經濟行政（國庫行政）範疇之一，此時政府係站在與私人相當之法律地位，所締結的契約屬於私權契約，應受私法之支配，為政府採購法制定前學界之通說（陳新民，1992；廖義男，1994；李嵩茂，1997；陳敏，1999；吳庚，2003）。依該等見解，政府採購法之採購契約為私法關係，與行政程序法中行政契約之公法關係，各有各的規範，基本上不生適用上之衝突。

惟依此說之看法，乃將機關代表國庫立場所為之行為全然認為係站在與私人同等之立場，而忽略了其在進行招標、審標、決標等程序時，亦應遵循法定之採購流程，受部分公法拘束之特殊性質，故在政府採購法公布施行後，此說之立論似顯偏頗而未見周延。

公法行為

而主張公法行為說之學者，則認為機關辦理採購所依循者皆為政府所訂之相關法令，從招標規範之擬定、招標、開標、決標等原則、驗收、付款之方式等，均有公權力之涉入，故其法律性質應屬公法行為中之行政契約（陳櫻琴，1996；劉倩妏，1997；許宗力，2001），應受公法原理原則之拘束，以保障交易相對人（即廠商）之權益。其主要論點係從契約主體說作為出發點，認為只要契約當事人其中之一方為行政機關時，即是屬於公法契約之範圍。

行政程序法第一百三十五條就行政契約所為之定義：「公法上法律關係得以契約設定變更或消滅之」，可知係採「契約標的說」定其契約屬性。即一法律關係是否為行政契約，須以契約內容是否涉及公法上法律關係而定，如契約內容純係規範私法關係，縱然當事人一方為行政機關，亦非當然屬行政程序法所稱之行政契約。只是當從契約標的仍無法判斷契約之法律性質時，得兼就契約目的加以綜合判斷之（陳敏，1999；陳新民，2000；吳庚，2003），此即目前我國學界及實務通說所採契約標的說及契約目的說之混合說。故純從契約主體為出發點之公法行為說，認為只要契約當事人其中之一方為行政機關，即是屬於公法契約之範圍並非妥適，亦與目前學界及實務界之通說不符。

参、工程採購

3.1、公共工程之性質

（一）、公共工程的政府屬性

公共工程推動係由政府機關作成決策、執行，資金來源文全民稅收及發行各類公債，必須先行編列預算，並受到民意機關的審核，以及會計、審計及上級機關的監督。各項作業程序需依相關法律規章辦理，完成之建設屬全民共有共享，並由政府或授權單位管理、經營。

（二）、公共工程涵蓋產業面廣泛

公共工程參與者，除主辦機關外，涵蓋了營造業、服務業、金融保險業、製造業、貿易商等各類產業，影響層面極為廣泛。

（三）、公共工程規模龐大、執行期間長

公共工程各項計畫及專案契約，執行期間長，金額均在數億元以上，甚至高達數十億、百億元，動員之資源龐大。而施工期長達數年，甚至可能需十年、二十年之久，執行中各種內在、外在環境變遷極大，產生爭議與風險之機率相對提高。無論政府主辦機關或公共工程參與者，均需有風險意識，並加強風險管理。

3.2、工程爭議之特性

施百鍵(2002)，一般工程（施工﹚契約歸屬於民法債編之承攬契約，而公共工程（施工﹚契約歸屬於民法債編之承攬契約，而公共工程之定作人（業主﹚為政府行政機關或公營事業、學校單位，契約之成立與生效過程，須依據「預算法」、「審計法」、「會計法」、「審計法施行細則」及其他諸多「要點」、「規定」、「辦法」等行政法令相關規定辦理。故公共工程本質上雖屬因承攬關係產生債權效果之私法契約，唯因定作人係政府機關，而主辦人具公務員身分，及契約之形成與內容，受到各類行政法規的約束，則又具有公法契約的特性。

陳國書(2003)，公共工程因具多種特性，使其相較於一般營建工程具有更高之風險性與不確定性，再加上契約之一方為公家機關，使其爭議處理更形複雜，公共工程爭議之主要特性可歸納如下：

（一）、高額性

公共工程因契約金額龐大，所以一旦發生產生爭議，其爭議之標的金額相對也具高額性。

（二）、技術性

公共工程常涉及高深之專業技術，一旦發生爭議因其關係工程技術問題，其責任歸屬頗難釐清，故處理公共工程爭議需具有專業技術及知識。

（三）、複雜性

公共工程因涉及廣泛，衍生契約極為複雜且關連廠商眾多，一旦發生爭議時，其問題之責任歸屬亦難釐清。

（四）、定型性

從法律觀點而言，公共工程爭議具有固定之態樣。例如，承包商大部分均請求報酬或延長工期，亦即公共工程爭議常涉及技術層面，其法律關係反而較為明確。

（五）、時效性

公共工程因涉及公共安全及利益工程之進行若因爭議造成延宕或終止，往往會對國家社會產生重大之影響。亦即進行中之工程一旦發生爭議，致使工程中斷，人員機具閒置，將產生雙方當事人所無法預料之社會經濟損失，且此一情況並不易恢復，因而對於公共工程爭議，雙方當事人及社會大眾均期盼要迅速解決。

3.3、工程爭議發生原因及內容

公共工程之特性為資源投入龐大、施工期限長、使用期限長、影響性大等，常成為公部門與廠商之立場、利益與權利之較勁，進而發生工程爭議，一旦發生工程爭議，則衍生工期延誤、工程資源浪費、廠商之商譽受損、對公部門不滿之情事。經探討爭議之主要原因歸納如下：

（一）、工程契約條款不明確、不完整與不公平

國內工程仍屬買方市場，長久以來，契約不公平與風險分攤不均，是工程糾紛之首要原因。工程契約以雙方談判力之強弱觀點而言，往往居於優勢者，則能將風險轉移至弱勢者，而居於弱勢者，會感受到不公平，公部門對合約風險之轉移，增加了工程爭議的可能性。又工程參與單位之間溝通不良，資訊流通不足，產生資訊不對稱，則必造成契約之執行協調性差，倘若廠商之管理監督能力不足，更易發生爭議。營建工程市場一向是買方市場，合約規範條文由業主單方面製作提供廠商遵循辦理，故主要施工風險係落在承攬之廠商，因此工程爭議糾紛，最常見者為契約規定不公平或不明確所滋生之爭議。

（二）、未建立適當之爭議處理之條款

公共工程屬於民法之承攬契約，複雜的工程契約訂定與執行，無法完整的規範所有情況，尤其是涉及風險與不確定之變異因素，更難以書明清楚。就工程合約執行管理者而言，應力求契約條款之明確可行，如工程標的範圍、目的、規範、權利、義務、工程爭議規則等，甚至明訂公共分攤原則，當發生工程糾紛時，有所遵循。

（三）、公部門本位主義作崇

公部門承辦人員具有公務人員身分，面對民事與刑事責任，對契約之文字意義或執行，不免趨於保守，亦衍生工程爭議。公部門之官僚體系，造成本位主義之思想，一旦工程有任何之缺失，均責成廠商應負責到底，很少主動給予協助解決，尤其爭議發生時，也缺發團隊精神與同僚互相資助之精神。甚至極少數之承辦人員，更有多一事不如少一事之作法，有依賴訴訟之心理。尤其監造人員執行業務中，唯恐超越圖利他人之法律界線，而造成不經意犯法之行為，於是形成公務人員趨於謹慎，致徒生爭議。

（四）、廠商糾紛求償意識抬頭

行政院公共工程委員會於85年頒佈「公共工程爭議暫行作業要點」，經當事人同意後，得申請調處解決契約爭議。其後政府採購法於87年公佈，規定廠商申請調解者，機關不得拒絕。此外，行政院為增進仲裁效能又於87 年頒佈「仲裁法」取代商務仲裁條例。由此可見，近10年來爭議之解決制度，其進展快速。

3.4、工程爭議之類型

自政府採購之過程以觀，從標單之製作、投標須知之公告（招標）、審標、開標、決標、簽約、對保、預付款保證金及履約保證金之繳納、履約、付款、驗收、保固、啟用等，每一個階段皆有可能發生糾紛，從公共工程會研究報告中可得知，政府再於公共工程採購過程中，以履約階段發生之爭議為最多且金額最大，所以本文將針對於履約階段之爭議做探討。

履約階段爭議種類：

- 採購機關未盡契約義務之爭議

- 「履約期限」之相關爭議

  - 履約期限之爭議

  - 「預期罰款」之爭議

  - 履約期限展延費用求償之爭議

- 關於「計價」之爭議

  - 總價結算契約發生數量差異之爭議

  - 關於「乙式計價」之爭議

  - 關於「實作實算」計價項目之相關爭議

  - 「漏項」之爭議

  - 單價或計價公式之調整

  - 物價指數調整爭議

  - 法定工時縮短致費用增加

  - 設計監造服務費用之計價爭議

  - 其他

- 關於「付款」之爭議

（1）「尾款」給付爭議

（2）其他關於「付款之爭議」

- 契約變更之爭議

  - 變更設計之爭議

  - 工作數量增減之爭議

  - 新增工作之爭議

  - 其他

- 品質及瑕疵

  - 瑕疵擔保之爭議

  - 同等品之爭議

- 地質差異之爭議

- 意外災害與風險之分擔爭議

- 契約解除與終止之爭議

  - 合約解除與終止

  - 任意解除與終止

  - 違約解除與終止

  - 因不可抗力解除與終止

  - 其他

- 暫停執行契約或停工之爭議

- 契約解釋之爭議

- 違約扣款之爭議

- 履約保證金之爭議

- 其他爭議

  - 保管責任

  - 保證責任

  - 其他

（以上整理於公共工程委員會、理律法律事務所，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析）

| 履約階段之爭議 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、採購機關未盡契約義務之爭議 |  | 4 |
| 二、「履約期限」之相關爭議 |  | 226 |
| - 履約期限爭議 - 履約期間之計算：7 - 履約期限之展延：148 - 界面廠商干擾或管線遷移：16 - 異常天候及不可抗力：40 - 合約變更或實作數量增加：27 - 法定工時縮短：8 - 工程現場情況差異：8 - 民眾抗爭及下包商罷工抗議：13 - 業主協力延遲或其他審核檢驗程序之延遲：22 - 其他：14 | 155 |  |
| （二）「逾期罰款」之爭議：64 工程會採購申訴審議委員會見解 - 降低逾期罰款之約定比例：19 - 以分段工程金額、分項金額或逾期時之剩餘工程金額為計罰金額：19 - 設定或降低逾期罰款上限：14 - 直接降低罰款金額：18 - 其他：4 | 64 |  |
| （三）履約期限展延費用求償之爭議 | 7 |  |
| 三、關於「計價」之爭議 |  | 159 |
| （一）總價結算契約發生數量差異之爭議 | 29 |  |
| （二）關於「乙式計價」之爭議 | 4 |  |
| （三）關於「實作實算」計價項目之相關爭議 | 45 |  |
| （四）「漏項」之爭議 | 26 |  |
| （五）單價或計價公式之調整 | 13 |  |
| （六）物價指數調整爭議 | 18 |  |
| （七）法定工時縮短致費用增加 | 4 |  |
| （八）設計監造服務費用之計價爭議 | 11 |  |
| （九）其他 | 9 |  |
| 四、關於付款之爭議 |  | 26 |
| （一）尾款給付爭議 | 20 |  |
| （二）其他關於「付款」之爭議 | 6 |  |
| 五、契約變更之爭議 |  | 95 |
| （一）變更設計之爭議 | 40 |  |
| （二）工作數量增減之爭議 | 18 |  |
| （三）新增工作之爭議 | 22 |  |
| （四）其他 （1）合約金額降低調高單價：2 （2）計價基礎變更：10 （3）其他關於契約變更之爭議：3 | 15 |  |
| 六、品質及瑕疵擔保之爭議 |  | 17 |
| （一）瑕疵擔保之爭議 | 10 |  |
| （二）同等品爭議 | 7 |  |
| 七、地質差異之爭議 |  | 8 |
| 八、意外災害與風險之分擔爭議 |  | 18 |
| 九、契約解除與終止之爭議 |  | 79 |
| （一）合意解除與終止 | 20 |  |
| （二）任意解除與終止 | 18 |  |
| （三）違約解除與終止 | 34 |  |
| （四）因不可抗解除與終止 | 3 |  |
| （五）其他 | 4 |  |
| 十、因暫停執行契約或停工之爭議 |  | 15 |
| 十一、契約解釋之爭議 |  | 25 |
| 十二、違約扣款之爭議 |  | 23 |
| 十三、履約保證金之爭議 |  | 33 |
| 十四、其他爭議 |  | 7 |
| 公共工程委員會、理律法律事務所，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析 |  |  |

| 履約階段之爭議 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、「履約期限」之相關爭議 | 226 | 26.13％ |
| 三、關於計價之爭議 | 159 | 18.38％ |
| 五、契約變更之爭議 | 95 | 10.98％ |
| 九、契約解除與終止之爭議 | 79 | 9.13％ |
| 十三、履約保證金之爭議 | 33 | 3.82％ |
| 四、關於付款之爭議 | 26 | 3.01％ |
| 十一、契約解釋之爭議 | 25 | 2.89％ |
| 十二、違約扣款之爭議 | 23 | 2.66％ |
| 八、意外災害與風險之分擔爭議 | 18 | 2.08％ |
| 六、品質及瑕疵擔保之爭議 | 17 | 1.97％ |
| 十、因暫停執行契約或停工之爭議 | 15 | 1.73％ |
| 七、地質差異之爭議 | 8 | 0.92％ |
| 十四、其他爭議 | 7 | 0.81％ |
| 一、採購機關未盡契約義務之爭議 | 4 | 0.46％ |
|  | 735 | 84.97％ |

3.5、小結

從文獻及公共工程會委託理律事務所的報告中，我們可以發現政府採購之爭議大多集中於履約階段中，履約階段占工程的生命週期中將近90%，必然在此階段中發生爭議的數量為最，其中，我們也可從案例統計中得知，在履約階段以「履約期限」、「計價之爭議」及「契約變更」佔大多數，探究其原因不外乎是，招標時相關條文，限制雙方認知有落差，以致於契約簽訂之後，在履約階段造成許多之爭議，下節將針對這些項目整理探討。

肆、履約階段工程爭議

施百鍵(2004)，履約爭議係泛指公共工程契約契約成立後，在履約驗收階段的採購作業中所發生之爭議，涵蓋至契約履行完畢。特點是雙方已具有契約關係，權利義務之行使有契約可為判斷之依據，因此雙方的地位無分軒輊。

履約爭議通常係因當事人無法就契約約定事項善盡履行之義務，由一方當事人提出並向違約之當事人主張契約責任；或因雙方當事人對契約約定事項見解互異，致生爭議而尋求解決。而政府採購契約又為私法上債之契約，故履約爭議為私法爭議，爭議的雙方當事人為廠商與機關。因此在履約爭議發生時，無論機關或廠商均可以主動發起解決之程序，此係基於採購契約之存在，雙方當事人均可以契約為基礎，向他方主張本身之權利。

4.1、我國現行工程履約爭議處理模式

傳統政府採購及公共工程契約爭議發生時，其解決方式通常是雙方當事人先行協商，若無法達成協議則訴諸法院，由於法院訴訟曠日費時，而政府採購及公共工程之需要具有緊急性與技術性，法院訴訟方式無法符合實際需要，仲裁制度與公共工程委員會之履約爭議調處，便逐漸成為政府工程履約爭議之解決方式。

目前依據政府採購法第八十五條之一及「採購契約要項」第七十條爭議處理多種方式可以選擇，基本上，該契約條文已涵蓋目前國內實務上常用以處理公共工程履約爭議之協議、調解、仲裁與訴訟等主要模式。

（一）、協議

「協議」是現行政府採購及公共工程契約爭議處理方式中，最常見、最普遍的雙方解決爭議之方式，其理由主要是雙方當事人均希望在爭議提付調解、仲裁或訴訟前，雙方能本於善意事先磋商，尋求共識以求和解而約定互相適當讓步，以終止爭執或防止爭執發生。故協議的基礎在於雙方互相讓步，且意思表示相對一致，始能成立，此一方式通常為雙方當事人最先採行之處理方式，然實務上在協議過程中往往一方當事人不予退讓，以致難以達成協議，或因主辦機關懍於背負圖利他人之嫌，而難與廠商達成協議。

（二）、調解

「調解」係指以仲裁機構、法院或其他第三者為調解人，介入居間調和雙方爭議之一種方法，與雙方自行協議而無第三者參與有所不同，一般之調解有訴訟上及訴訟外調解兩種，訴訟上調解即當事人得於訴訟前法院所聲請之調解，由於調解程序在簡易庭法官面前進行，與訴訟上和解具有同一效力(民事訴訟法第四百十六條)；民事訴訟法第四百十七條「關於財產權爭議之調解，當事人不能合意者，但已接甚接近者，調解推事應斟酌一切情形，其有調解人者，並應徵詢當事人之意見，求兩造利益之平衡，於不違反兩造當事人之主要意思範圍內，以職權提出解決事件之方案。前項方案，應送達於當事人及參加調解之利害關係人」及第四百十八條「當事人或參加調解之利害關係人對於前條之方案得於送達後十日之不變期間內，提出異議。於前項期間內提出異議者，視為已依該方案成立調解。第一項之異議，法院應通知當事人及參加調解之利害關係人」；至於運用這訴訟外的調解機制並依其相關法令進行調解後所作成調解書，係準用民事訴訟法有關調解之規定，即與法院確定判決有同一之效力。

（三）、仲裁

「仲裁」係雙方當事人之仲裁合意為基礎，即係指當事人於工程契約中訂有仲裁條款，或於工程爭議發生後簽訂仲裁契約，指明雙方當事人合意再契約所定之法律關係下，就所產生爭議，不經國家法院的管轄，而依據仲裁程序，由雙方當事人各選任一仲裁人，及二仲裁人共推之主任仲裁人所組成之仲裁庭，依照雙方當事人所約定或法律所規定之準據法與程序規則，經一定程序過程後，做成仲裁判斷。我國作為仲裁之準據法為民國八十七年六月二十四日修正的「仲裁法」，由於仲裁具有專業、經濟、迅速及有效等諸多優點，故為國際上所通用之工程爭議處理方式，國內作為營建工程爭議的處理模式，也已成為一個趨勢。因此，仲裁乃具有（一）基於當事人書面之合意（二）當事人放棄由法院裁判之權利（三）仲裁人之判斷具有既判力及確定力等三項本質，工程仲裁有其優點，惟不容否認的，現行工程仲裁在施行上，仍存有不少問題。

（四）、法院訴訟

「訴訟」係指當事人雙方向法院提出請求主張自己法律上權利，由國家司法程序管轄，判決一經確定，即發生既判力及執行力，以解決彼此間爭議。工程履約爭議於當事人契約間未訂有仲裁合意，或未能以其他爭議處理方法處理時，均得以民事訴訟之救濟途徑尋求解決。這種方式是由國家公權力介入，以判決方式處理，原則上一造起訴另一造非應訴不可，且法官都是法律專家，可被期待有較公正無私，能執著於法律維護契約的尊嚴及法律的穩定性及可預期性，就爭端解決之角度，法院是最傳統，也是最有效的爭議解決方式。

4.2、我國現行工程常見之履約爭議

（一）、履約期限之爭議

「履約期限」係指廠商施工或履行契約義務之期限，始於履約時間之起點，迄至契約約定之期限。按廠商依約應於合約之履約期限內履約之給付義務，否則即屬逾期，而應負擔相關之遲延責任，履約期限不僅係屬政府採購契約之要素，有關履約期限之爭議，亦屬於最常見之政府採購履約爭議。就工程會之調解案例中，分為以下幾種類型：

（1）、履約期間之計算：

關於履約期間之計算，以工程採購而言，通常涉及開工日之認定、日曆天或工作天之計算、復工日之認定、完工日之確定，以及完工之認定等問題，蓋部分政府採購合約，對於其間之計算問題，並未有詳細之規定，因而產生履約期間之計算爭議。

採購機關得依「採購契約要領」第四十三條及第四十四條關於關於履約期限訂定及履約期間計算之規定，按其採購契約之性質及特性，採取適合之履約期限之計算方式，並明定其細節。

（2）、履約期限之展延

履約過程中，除廠商本身因素外，亦可能遭遇諸多其他阻礙因素，致使履約進度之延遲，故就廠商是否有逾期之情事發生，除履約期限計算外，就履約之過程是否發生障礙事由而得以展延履約期限，常見原因如下：

  - 介面廠商之干擾或管線遷移

  - 異常天候及不可抗力

  - 合約變更或實做數量增加

  - 法定工時縮短

  - 現場情況差異

  - 民眾抗爭及下包商罷工抗議

  - 業主協力延遲或其他審核檢驗程序之遲延

綜上所述，關於履約期限展延之因素類型繁多，從案例中可以發現，基於調解合諧之目的，有一個很明顯的現象，即幾乎所有廠商皆放棄因履約期限增加而增加費用之求償，以作為換取採購機關同意展延履約期限之退讓條件，甚者，亦有廠商放棄部分之工程款請求。

（3）、逾期罰款之爭議

採購機關對於採購標之要求，其最主要者，無非在要求廠商能在原預定之履約期限內，依照原編列之預算及原設計之理念下，完成採購契約之履行，亦即所謂之「如期」、「如質」、「如預算」。

然依目前政府採購契約之實務，未使廠商能按履約進度並在期限內完成，最常見方法，仍係在合約中明定履約期限，並約定逾期完成之賠償方法，以逾期罰款之約定履約進度。常見爭議類型如下：

- 履約期限之種類

- 逾期罰款方式

- 逾期罰款過高之酌減

關於逾期違約金之性質、計算及上限等問題，「採購契約要項」第四十五條已訂有原則性之規定，即將逾期違約金定性為損害賠償金，且將逾期違約金之上限訂為契約價金總額之百分之二十，每逾一日工期即以契約總價之千分之ㄧ計算違約金之金額，但採購機關在訂定逾期違約金額時，應考慮採購金額之規模及工期之長短，例如工期為一百天之工程採購案，與工期一千天之工程，兩者之每日工期預占總工期之比重自不相同，因此，若不考慮工期及其金額規模，似即未公平合理考慮。

（4）、履約期限展延費用求償之爭議

按履約之期限，不僅涉及廠商是否應負擔履約遲延之逾期責任，亦攸關廠商履約成本，除與工程項目及數量有直接之關聯外，亦與工期息息相關。當廠商未能在約定期限內完成，採購機關得依約課予逾期罰款；反之，再因不可歸責於廠商時，廠商若因此支出額外之成本費用，則其是否得向機關請求索賠，於政府採購契約或付之闕如，或明文規定廠商不得請求索賠，僅有少數之契約設有相關補償之規定；現行國內工程索賠與工期展延有關的索賠，常見的類型如下：

- 因業主遲延簽發開工通知，而請求閒置或待命之費用

- 因工程停工而請求停工之損失或待命費用

- 因業主遲延交付工地或因關聯承包商之原因而導致之進場遲延，請    求額外成本或契約金額之調整

- 因工期展延而請求與時間關聯之成本，或請求調整合約金額

（二）計價之爭議

（1）、總價結算契約發生數量差異之爭議

按於單純之總價決標總價結算之契約架構下，原則上業主係依合約規定之工程總價款給付工程款，而不論承包商實際施作數量是否符合原合約預定之數量，然而將數量差異上之風險，全部轉由承包商承擔，實不盡公平。

為解決上述之爭議，政府採購契約要項第三十二條第二款規定，採契約價金總額結算給付者，工程實作數量如較契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十之部分，得以契約變更增減價金，未達百分之十者，契約價金不予增減。

關於合約數量所衍生之相關爭議，有部分可能係因設計規劃階段無法完全詳細估算數量所導致，因而造成履約階段之爭議，此外，有專家學者提出我國應可建立「quantity surveyer」制度，亦即設計顧問所設計出之設計圖，於施工方法確定後，將工程數量估算交由一個專司施工估價之計算專責機構，經其計算簽認後，即由其負責此數量計算之結果。

（2）、「實作實算」計價項目之相關爭議

實作數量之計價之工作項目，係按最終實作數量乘以合約之單價計付，常見之類型如下：

a.對實作數量之認定差異

b.以他工程之棄土做為借土之計價爭議

c.實作數量計量之方式或標準

關於實作數量認定差異及計量方式或標準之爭議，除於合約條款或技術規範清楚定明外，就未清楚約定之部分，採購機關亦應工程慣例，合理計算廠商之實作數量，或由雙方於工程契約約定，如此或可較為公平合理且迅速地解決工程數量上之爭議。另就以他項工程之棄土做為借土之計價爭議，相關機關可考量就全國土方資源建立聯合運用之機制，以避免一土二賣之問題。

（3）、「漏項」之爭議

所謂之「漏項」，一般乃指工程採購契約中之計價項目，就某一合約工作有所遺漏之意；亦指工程圖說以及工程之施工規範上均明白顯示該項目之工作應由施工商施作，惟工程價目單上，對於該工作項目則未將之列入工程之計價項目。

一般而言，關於此問題，應視合約之性質及規定而定，在總價決標總價結算之合約下，由於施工承商承攬該合約之工作，係以固定之總價承包，因此，施工承商本應在該總價之金額範圍內，施作該合約全部之工作，常見漏項爭議類型如下：

- 廠商依約得否請求追加漏項之工程款

- 工作或給付項目是否屬於「漏項」之爭議

  - 、單價或計價公式調整

關於單價或計價公式之調整爭議，採購機關於期採購契約中，可針對廠商實際支出成本或耗費高於原契約約定之單價、履約方式變更或數量大幅降低導致實際支出之單價上升等情形，訂定調整單價計價公式或其他處理方式。而就單價重複編列之情形，亦應於契約中訂明認定編列重複與否之機制及其相關之處理方式，以避免不必要紛爭。

（5）物價指數調整爭議

依「採購契約要項」第三十九點之規定：「契約價金依契約規定得依物價、薪資或其他指數調整者，應於契約載明下列事項…」是可知政府採購契約得約定契約價金依物價、薪資或其他指數之變動而進行調整。且工程會頒佈之相關契約範本，亦有關於物價指數調整之條款，是採購機關自得視視其採購契約標的性質及履約期間長短，訂入合適之物價指數調整條款。

（6）設計監造服務費用之計價爭議

有關於設計監造服務費用之計價爭議中，包跨了服務期間之認定、前後設計案重複部份不計服務費、設計監造費用之計算基準，以及設計者就數量估算錯誤或監造發生錯誤之服務費扣款等類型，其中，以設計監造服務費計算基準之爭議最多，

該類爭議產生，主要係因設計監造服務費之計算，大抵係以其所設計監造之工程，其工程金額一定百分比作為服務費，因此，工程費用影響的著服務費用，然而政府採購通常為透過公開招標競價，因此工程發包金額常可能遠低於預算金額，故使設計監造費用亦隨之大幅降低，因此產生爭議。

（五）、契約變更之爭議

（1）、變更設計之爭議

政府採購案件，無論屬財物採購、工程採購或勞務採購，於執行中常因某些因素致發生契約內容須予變更之情形，謂之契約變更，機關與廠商遇有變更設計之情形時，固得依採購契約的要項及採購契約範本中有關契約變更之條款規定，作為雙方權利義務之基本規範，實務上，機關與廠商應於契約簽定前，就變更設計之認定、廠商之履約進度如何認定，以及契約報酬之計價基礎，事前做好細節上之認定，以利事後爭議產生時之依據。

（2）工作數量增減之爭議

政府採購契約工作數量之增減，有時係因機關頒發變更命令，增減契約的工作結果，有時則非因新增工作、刪除工作或變更工作內容所致，而係單純實作數量之增減。

本爭議類型之發生，通常係因廠商實際施作之數量，與契約原約定之數量有所增減，惟此時因機關並未頒發任何變更命令，且因有時採購契約係以總價承包，或某一工作項目係以乙式計價，致機關與廠商雙方往往因實際施作之數量係為增加或減少，而有不同之主張及爭議。

（3）新增工作之爭議

新增工作項目，乃係指該工作項目原非採購契約所定之工作範圍，而係於簽訂採購契約後，由機關另行追加之新增工作項目。發生此類型爭議之原因，主要有機關往往以總價承包，該新增工作項目應由廠商無償施作為由，認為廠商無權另行要求新增工作項目費用者，亦有因機關與廠商雙方無法就新增工作項目之數量或單價達成共識者，亦有機關並未主動頒發變更命令，而廠商卻自行施作，雙方就該工項是否新增工作項目發生爭議。

按現行採購契約要領、工程採購契約範本以及勞務採購契約範本就採購契約執行時有關新增工作項目之相關問題，例如如何認定是否屬於新增工作項目、新增工作項目之報酬或單價如何訂定或其原則、以及履約時間得否因此展延等，並未規範，如能就此等事項於採購契約要項或採購契約範本予以訂明，以杜爭議。

（整理於行政院公共工程委員會，理律法律事務所，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析，2003）

伍、結論

公共工程履約爭議日漸頻繁，且有增多之趨勢，當履約爭議發生後，進入調解、仲裁及訴訟，成為第三者進行主義，已非當事人能夠主導及掌握，所花費之人力物力亦非當事人所能預料，以管理者角度，期能在可預期成本利潤之經營管理下，以當事人進行主義之協商機制確是最經濟之處理方式。

一、以爭議性質選擇救濟途徑

任何一種處理工程爭議之模式，皆有其不同之優點與缺點，工程機關及承包商應視情形而選用；由救濟之正義性與效率性考量之，以爭議之性質不同而選擇不同之救濟程序實有其必要性。若爭議處理程序中，先經調解，調解不成又尋仲裁、訴訟或仲裁後又提起撤銷仲裁之訴，而重新以訴訟程序解決爭議，雖最後獲得相對性之正義，但其較耗費時間、成本，顯非有其效率。

二、工程爭議產生時宜先以調解程序尋求解決

採購履約爭議之調解其最主要目的乃維護公共利益，為機關履約過程中之從義務，履約爭議經調解後，調解成效良好，以八十八年五月至九十一年底，公共工程委員會所受理實體終結案件，調解成立與不成立案件共1050件爭議中，成立者658件，佔62.8%，不成立者392件，佔37.2%，且多數主辦機關認可消除其承辦人員圖利他人之疑慮，廠商方面亦認為此項制度使彼等既免於訟累，復能加速問題之解決，故對於政府採購之推動極有助益。(施百鍵，2004)

三、不同爭議性質以不同救濟途徑解決

在調解不成立之情形下，對於契約法律上之爭議宜以訴訟程序解決、事實認定之爭議宜以仲裁程序解決、對於契約補充之爭議若其牽涉工程習慣宜以仲裁程序解決；若契約補充之爭議牽涉法律解釋宜以訴訟程序解決。

本文探討公共工程履約爭議之特性、爭議發生之原因、爭議常見類型及爭議處理模式，作為探討之基礎，再分析履約爭議處理在實務上之應用，藉由了解公共工程採購中，常發生之爭議類型，從這些案例中，我們不難得知，公共工程爭議之產生，不外乎常見的那幾種類型，如承辦人員能夠事先了解工程之類型及可能產生之問題點，在招標時明訂好契約規範，以及爭議產生時如何之解套，即能減少爭議之產生，如此一來，既能提升工程品質，也能減少機關與廠商間不必要之摩擦。

參考文獻

中文文獻

- 張秀真，政府採購爭議之研究-以某港務機關為例，國立中山大學企業管理研究所碩士論文，2006

- 陳國書，公共工程履約爭議處理之研究，國立中山大學企業管理學所碩士論文，2003

- 項授青，國道工程爭議現況探討及以爭議審查委員會機制解決履約爭議之研究，國立交通大學碩士論文，2007

- 施百鍵，公共工程爭議事件類型與其救濟途徑選擇之研究，國立中央大學碩士論文，2004

- 行政院公共工程委員會，理律法律事務所，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析，2003

- 行政院公共工程委員會，公共建設永續發展人才教育-各機關辦理公共工程常見司法爭議類型化之研究，2002